中国共产党玉溪市委员会办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

市委办会议室会议影音系统更换专项资金

- 立项依据

市委办公楼A1802、A1805会议室现有话筒中多数均已出现按键失灵、无法正常使用等问题，音响也出现音效失真、音质较差等问题，投影仪也仅能显示画面大概轮廓，远远无法满足市委及办公室会议需要。

- 项目实施单位

中共玉溪市委办公室

- 项目基本概况

更换市委办公楼A1802常委会议室、A1805会议室会议影音系统。

- 项目实施内容

一是更换市委办公楼A1802常委会议室会议影音系统，主要包含：1台数字会议主机、13台智能单元、13只电容话筒、2套无线话筒、1台功放、2只音响等。二是更换A1805会议室会议影音系统，主要包括：24只拉手话筒，一台100英寸电视。

项目现行开展会议影音系统更换设计，设计图出具后按设计图纸及政府采购相关规定实施项目，项目完成后聘请第三方专家对项目整体进行验收，验收通过后支付项目款项。

- 资金安排情况

（一）A1802会议室影音系统更换

1、数字会议主机，品牌：铁三角，型号：ATUC-50 CU，单价29,600元，数量1台。

2.智能集成单元，品牌：铁三角，型号：ATUC-50 IU，单价6,950元，数量13台。

3.台式超指向电容话 筒，品牌：铁三角，型号：AT881TL /RC，单价12,880元，数量13台。

4.手拉手话筒延长线，品牌：铁三角，型号：HS20CAT 5ES，单价600元，数量1条。

5.无线手持话筒，品牌：SHURE，型号：ULXS4/B ATE87，单价7,960元，数量2套。

6.音箱，品牌：劲浪，型号：6.5 寸，单价2,300元，数量2只。

7.功放，品牌：EV，型号：Q66，单价12,100元，数量1台。

8.音频相位处理器，品牌：WXIII，型号：HM2021，单价42,300元，数量1台。

9.线材，佳耐美线材、NEUTRIK 接插件，单价3,000元，数量1批。

（二）A1805会议室影音系统更换

1.会议讨论系统主机，品牌：RELACART，型号：CS-300M，单价9,900元，数量1台。

2.会议系统主席单元，品牌：RELACART，型号：CS-300C，单价4,650，数量2只。

3.会议系统代表单元，品牌：RELACART，型号：CS-300D，单价4,650元，数量24只。

4.20米信号线一条，单价600元。

5.98英寸太空舱巨幕影院电视，品牌：长虹，型号：98D5PPRO，单价22,000，数量1台。

以上两项费用约519,310元。

- 项目实施计划

成立工作领导小组，由向绪林同志、张春天同志任组长，负责项目的组织实施和项目验收。行政财务科负责项目合同的签订、确定供货方，以及项目费用的支出。秘书科、常委办牵头，组织相关人员开展供货设备的查验及项目实施效果的监督。

2022年2月底前确定项目供货方，3月完成设备采购，4月完成设备安装调试，6月底前完成项目验收。

- 项目实施成效

通过实施市委办会议室会议影音系统更换专项资金项目，市委办公楼A1802、A1805会议室会议实现数字会议系统与中央控制系统的无缝连接，整合音响扩声系统，提升影音传输的质量使其符合国家各项相关标准，成为安全可靠、高品质影音效果的多功能会议室，为参会领导提供更好会议服工作环境，保障好会议服务。