玉溪高新技术产业开发区管理委员会2023年

预算重点领域财政项目文本公开

（新建输电线路220kV雄关至110kV坤天总降变项目）

一、项目名称

新建输电线路220kV雄关至110kV坤天总降变建设项目

二、立项依据

依据《玉溪高新区2022年第八次主任办公会议纪要》、《玉溪高新区2022年第十七次党工委会议纪要》及《新建输电线路（220kV雄关变-110kV坤天总降变）建设项目可行性研究报告的批复》（玉高开委复〔2022〕26号）。

三、项目实施单位

玉溪高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设局

玉溪高新区龙源开发建设有限公司

四、项目基本概况

依据《玉溪高新区2022年第八次主任办公会议纪要》、《玉溪高新区2022年第十七次党工委会议纪要》，玉溪高新区龙源开发建设有限公司实施新建输电线路（220kV雄关变-110kV坤天总降变）建设项目，所需资金列入2023年预算。《新建输电线路（220kV雄关变-110kV坤天总降变）建设项目可行性研究报告的批复》（玉高开委复〔2022〕26号），项目投资估算为2590万元，其中工程费2059万元，工程建设其他费476万元，基本预备费30万元，建设期利息25万元，新建输电线路（220kV雄关变-110kV坤天总降变）。建设项目经费22737940元，分别用于建安工程费、监理费、全过程造价咨询费、其他费用（设计概算第六部分其他费用其中建设场地征用及清理费1170000元）、代建管理费。

1. 项目实施内容

从220kV雄关变新建一回110kV线路至云南坤天新能源有限公司110kV变电站，新建线路全长约12.8km（其中架空线路长约12.7km，电缆线路长约0.1km，终端塔至坤天总将变，采用埋管敷设），架空段全线单回路架设，雄关变至玉江大道变采用双回铁塔单回路架设，园区内采用钢管杆单回路架设。

六、资金安排情况

2023年政府性基金预算1000万元。

七、项目实施计划

工程开工：2022年9月14日。

工程完工、初验：2023年1月10日。

工程投运：2023年1月11日。

八、项目实施成效

该项目作为河北坤天新能源股份有限公司20万吨锂电池负极材料生产项目配套项目，河北坤天一期项目计划于 2023年上半年建成投产，通过该项目解决河北坤天一期项目建成投产运营用电需求；河北坤天一期项目建成投产后，实现年产值约104亿元，年缴纳税收约8亿元，解决就业约1500人。其中： 一期建成达产后预计实现年产值约20.8亿元，税收约1.6亿元;二期建成达产后预计新增年产值约83.2亿元，年增加税收约6.4亿元。