## 项目支出绩效自评表（市政管理工程尾款未结算项目经费）
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 市政管理工程尾款未结算项目经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过高新区道路照明景观提升改造工程项目、高新区市政设施暂存用房建设项目，使高新区辖区范围内的市政设施逐步完善，市容环境得到进一步改善，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。 |  |  |  | 高新区道路照明景观提升改造工程项目、高新区市政设施暂存用房建设项目已竣工验收并投入使用，完成审计结算，本项目为工程项目结算尾款，尾款拨付11.6万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 工程质量符合国家现行质量标准 | ≥ | 95 | % | 已按国家现行质量标准完成并通过竣工验收。 | 25 | 25
| 成本指标 | 预算项目支出数 | ≤ | 11.61 | 万元 | 已按审计结算完成工程尾款拨付，拨付11.60万元。 | 25 | 25
效益指标 | 社会效益 指标 | 满足城市道路照明标准 | ≥ | 98 | % | 工程已竣工验收，并投入使用，进一步提高夜间城市道路照明，保证车辆夜间安全行驶，照明标准满足现行标准。 | 15 | 15
| 社会效益 指标 | 保证市政设施物资堆放保存保管 | ≥ | 98 | % | 工程已竣工验收投入使用，保证了市政设施物资堆放并有效保管。 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 满意度调查结果95% | 10 | 99
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 (高新区交通设施建设及维护专项资金)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区交通设施建设及维护专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 563.25 | 357 | 357 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 563.25 | 357 | 357 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为认真贯彻落实市委、市政府关于把玉溪建成生态宜居文明幸福魅力之城的决策部署，有效解决规划、建设、管理上存在的问题，全力打造科学、系统、规范、文明的城市道路交通管理设施，根据《全国文明城市测评体系（2017版）交通文明测评标准》相关要求和公安部“两化”工作要求进一步推进城市道交通标志标线标准化及工作方案，以《玉溪市中心城区道路交通安全管理系统设施优化设计规划》为依据，结合高新区道路交通设施建设的实际情况，在严格遵守国家行业标准的基础上，力求通过道路交通设施的优化完善，营造安全有序、和谐文明的交通环境，同时为创建国家文明城市打牢基础。 |  |  |  | 九龙片区交通设施建设项目已竣工验收并投入使用，2022年已按合同要求拨付工程进度款357万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 按国家质量标准进行验收。 | ≥ | 95 | % | 工程已按国家现行质量标准完成竣工验收并投入使用，合格率98% | 20 | 19
| 成本指标 | 2022年九龙片区道路交通设施建设工程项目预算 | ≤ | 357 | 万元 | 已按合同要求拨付工程进度款357万元。 | 25 | 25
| 成本指标 | 2022年南片区交通设施优化改造项目预算 | ≤ | 206.25 | 万元 | 因工作计划调整，财政预算调减206.25万元。 | 5 | 5 | 因南片区交通设施优化改造项目是由玉溪市交警大队组织实施，高新区按比例支付经费，2022年因工程审计结果未出，因此调减该项目经费。
效益指标 | 可持续影响 指标 | 工程的保修期 | ＝ | 1 | 年 | 按合同及质量保修期执行 | 30 | 29
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 提高人民群众出行的安全指数和满意度。 | ≥ | 90 | % | 进一步提高了九龙片区道路交通安全环境，保证人民群众的安全出行，群众满意度达95%。 | 10 | 9
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 (高新区市政局日常维修维护项目经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区市政局日常维修维护项目经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 180 | 38.2 | 38.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 180 | 38.2 | 38.2 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过一系列市政设施（公厕设施、果皮箱及休闲椅的维修更换、特种车辆及其他公共市设施）的日常维修维护，使高新区辖区范围内的市政设施逐步完善，市容环境得到进一步改善，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。 |  |  |  | 按照市政局2022年日常维修维护工作安排完成，经费支出按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付，工作的开展使高新区辖区范围内的市政设施逐步完善，市容环境得到进一步改善，市政设施运行正常，进一步提高城市管理精细化水平。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 公共市政设施完好无损 | ≥ | 95 | % | 已按工作要求完成，公共市政设施完好率98%。 | 15 | 14.5
| 时效指标 | 按时限完成2022年的工作任务 | ≥ | 95 | % | 常态化工作，以按实际工作安排完成，完成率100% %。 | 10 | 9.5
| 成本指标 | 预算项目支出数 | ≤ | 180 | 万元 | 按照工作完成情况进度或审计结算情况支付，实际支付39.19万元 | 25 | 24 | 年初参照2021年工作安排情况编制预算，以实际工作完成情况及审计结算情况进行支付。
效益指标 | 社会效益指标 | 按照市政局职能职责做好市政管理工作，提升城市管理水平，市民投诉处理情况 | ≥ | 95 | % | 常态化工作，以按实际工作安排完成，进一步提升城市管理精细化水平，投诉处理率100%。 | 30 | 29
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 通过对群众满意度调查，结果为95% | 10 | 9
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区城市道路清扫保洁管护专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区城市道路清扫保洁管护专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1600 | 946.57 | 946.57 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 1600 | 946.57 | 946.57 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步巩固国家卫生城市成果，不断提高市容环境卫生管理水平，促进高新区环卫事业健康有序发展，基本消除城乡环境薄弱地段脏乱差现象，使城市面貌焕然一新，辖区范围市容市貌得到明显改观，城市环境明显美化，达到改善城乡人居环境的目的，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使高新区整体人居环境得到进一步提升。对高新区管辖范围内的所有市政道路及市政设施进行清扫保洁。 |  |  |  | 已完成2021年10月至12月，2022年4月至6月高新区城市道路清扫保洁费的拨付。因财政预算调整，调减了300万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 高新区辖区市政道路清扫面积 | ≥ | 1610000 | 平方米 | 已按要求完成辖区内的道路清扫保洁并通过考核。 | 10 | 9.5
| 数量指标 | 高新区道路交通隔离栏保洁长度 | ≥ | 11142 | 米 | 已按市政设施保洁标准及要求完成并通过考核。 | 5 | 5
| 数量指标 | 高新区辖区信号灯保洁数量 | ≥ | 149 | 万辆（架、艘、列） | 已按市政设施保洁标准及要求完成并通过考核。 | 5 | 5
| 数量指标 | 高新区辖区道路交通标志牌保洁数量 | ≥ | 637 | 块 | 已按市政设施保洁标准及要求完成并通过考核。 | 5 | 5
| 数量指标 | 高新区公厕保洁座数 | ＝ | 6 | 座 | 已按公厕保洁标准及要求完成6座公厕的保洁并通过考核。 | 5 | 4.5
| 质量指标 | 道路清扫及市政设施保洁率 | ≥ | 98 | % | 按要求完成道路清扫及市政设施的保洁并通过考核，保洁率100%。 | 10 | 9.5
| 质量指标 | 道路机械清扫率 | ≥ | 70 | % | 2022年道路机械清扫率达80%以上。 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 373 | 人 | 2022年道路清扫保洁人员384人。 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度调查结果95%。 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区城市道路照明设施管护专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区城市道路照明设施管护专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60 | 58.1 | 58.1 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 60 | 58.1 | 58.1 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强玉溪高新区城市道路照明设施管理，保证城市道路照明设施完好，促进城市现代化建设，保障广大群众出行安全，提高道路交通安全，对高新区辖区范围内城市道路照明设施进行管护，管护内容包括：线路、控制箱、灯具、灯杆、灯杆基础、电缆检查井等维护、修缮、保洁、设备设施的检查、维修、养护和管理。 |  |  |  | 已按合同要求完成2021年7月至12月及2022年1月至6月城市道路照明设施管护费的拨付，执行数小于确定数是因城市道路照明设施设备增减变动。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 城市道路照明设施养护数量 | ≥ | 2000 | 棵 | 已按合同要求对城市道路照明设施进行维修管护并通过考核。 | 20 | 19.5
| 质量指标 | 城市道路照明设备完好率 | ≥ | 95 | % | 按照管护要求及标准进行考核，设备完好率达98%以上。 | 15 | 14.5
| 质量指标 | 城市道路照设施保洁率 | ≥ | 95 | % | 已按要求对设施进行保洁，保洁率达98%以上。 | 15 | 14.5
效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市道路照明设施亮灯率，保证车辆夜间行驶安全 | ≥ | 98 | % | 通过考核，亮灯率99%。 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度调查结果为98%。 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区城市环境优化提升工作专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区城市环境优化提升工作专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 776 | 303.44 | 303.44 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 776 | 303.44 | 303.44 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为认真贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，落实省委、省政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作及中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府关于印发《玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021-2023年）行动计划》的通知（玉办通[2021]9号）精神，高新区开展创建全国文明城市“八大文明行动”工作，持续推进城市更新，高新区环境优化提工作的实施，是巩固和创建“卫生城市”、“园林城市”以及“文明城市”的必要条件。 |  |  |  | 已按要求完成创建全国文明城市、创建国家卫生城市复审、“七个专项行动”等相关工作，并持续做好常态化监督管理工作，经费支出已按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付，完成支付303.44万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 路名牌公益广告块数 | ≥ | 170.00 | 块 | 已按要求完成，完成公益广告发布约180块。 | 20 | 20
| 质量指标 | 道路完好率 | ≥ | 85.00 | % | 按照创文标准，已按要求完成创文派单整改，保证道路完好，道路完好率达90%以上。 | 15 | 14
| 时效指标 | 及时完成创建整治工作 | ＝ | 按规定时间完成。 | % | 已按工作要求时限完成。 | 15 | 14.5
效益指标 | 社会效益指标 | 加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续发展，创造生态宜居城市，提高城市环境和品味，完成各项创建工作 | ≥ | 95.00 | % | 已工作要求完成。 | 30 | 28
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 95.00 | % | 群众满意度达95%以上。 | 10 | 9.5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （老关窝水库生态修复提升项目专项资金)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 老关窝水库生态修复提升项目专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 750 | 704.72 | 704.72 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 750 | 704.72 | 704.72 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对老关窝水库进行生态修复提升重塑提升，改变目前因园区建设导致的水库周边生态濒临崩溃的问题。并且通过结合老关窝水库形状地形地貌以及现有植被制定独一无二的生态修复设计，从而达到似景非景，库景一体的老关窝水库生态修复区。 |  |  |  | 对老关窝水库进行生态修复提升重塑提升，改变目前因园区建设导致的水库周边生态濒临崩溃的问题。并且通过结合老关窝水库形状地形地貌以及现有植被制定独一无二的生态修复设计，从而达到似景非景，库景一体的老关窝水库生态修复区。该项目于2022年6月28日完成了竣工验收。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90.00 | % | 95 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022年12月底前 | 年 | 已按要求完成。 | 20 | 20
| 成本指标 | 工程建设成本 | ≤ | 522.04 | 万元 | 395.08 | 20 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 就业人数 | ≥ | 5.00 | 人 | 8 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 老关窝水库生态提升修复后对整个龙泉园区环境的满意度 | ≥ | 70.00 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区南片区排水管网更新改造专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区南片区排水管网更新改造专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随着城市不断发展，人民生活水不断提高，区内居民当在享受生活的同时，由于城市建设过度追求“水泥硬化”，“重地上轻地下、重建设轻规划”的问题。市政地下老化管道却被垃圾及茂密人行道树树根钻入管内缠绕及道路附近餐饮经营户将餐饮垃圾倒入下水管内沉积使管道堵塞，遇雨水来临下水道无法发挥最大作用，以至本应由下水道排走的水流只能冒出检查井盖及路面雨水框，使行车大道变成了大河，并且由下水道冒出的水流嗅味腥人，严重影响玉溪市城市形象，更为市民出行及道路车辆行驶埋下安全隐患。为彻底解决辖区排水管网老化导致雨季淹水问题，拟逐年对南片区排水管网进行更新改造。 |  |  |  | 2022年高新区南片区排水管网更新改造因工作按照管委会工作安排及工作计划，实施了高新区东风南路与星云路、创新路、兴科路交叉口重要节点排水管网改造工程，该工程已完工验收，2022年7月拨付按合同拨付工程进度款200万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 该项目实施质量标准 | ≥ | 95 | % | 已按工程质量要求完成，并通过验收。 | 25 | 24
| 成本指标 | 预算项目经费 | ≤ | 200 | 万元 | 完成工程进度款拨付200万元。 | 25 | 25
效益指标 | 社会效益指标 | 改善投资环境和人居环境，完善城市卫生基础设施，提高城市管理水平 | ≥ | 95 | % | 有效改善了东风南路与星云路、创新路、兴科路交叉口雨季淹水问题。 | 15 | 14
| 可持续影响指标 | 工程质量保修期 | ＝ | 1 | 年 | 按合同要求执行 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度调查结果95% | 10 | 9
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 729 | 487 | 487 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 729 | 487 | 487 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对东风南路环岛拆除改造项目的实施，城市主干道交通环境得到进一步改善，提高东风南路交通通行效率，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。 |  |  |  | 已按照规定时限完成东风南路环岛拆除改造项目，使城市主干道交通环境得到进一步改善，提高东风南路交通通行效率，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。按合同，工程款按4：3：3分三年进行支付，2022年支付第二年30%工程进度款487万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 拆除环岛数量 | ＝ | 3 | 座 | 已完成环岛拆除数量3座。 | 15 | 15
| 数量指标 | 拆除改造面积 | ≥ | 10000 | 平方米 | 已按要求完成改造，以最终审计结果为准 | 15 | 14.5
| 质量指标 | 按照国家现行质量标准达标率 | ≥ | 95 | % | 按国家现行质量标准进行实施，达标率98%。 | 10 | 9
| 时效指标 | 按规定时限完成情况 | ≥ | 98 | % | 工程已按规定时间完成投入使用，完成率98%。 | 10 | 9.5
效益指标 | 社会效益指标 | 提升和优化高新区道路交通环境 | ≥ | 90 | % | 95 | 30 | 29
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区亮化绿化提升改造工程项目经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区亮化绿化提升改造工程项目经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通按照玉溪市委市政府、巿城工委的工作要求和工作方案，为进一步提升玉溪城市建设管理水平，营造一流的城市环境，做美玉溪城市夜景，展现良好的城市形象，推动高新区经济社会发展，实施高新区亮化绿化提升改造工程，以保障高新区园区路网“通起来”、园区灯光“亮起来”、园区环境“绿起来”。 |  |  |  | 按照玉溪市委市政府、巿城工委的工作要求和工作方案要求，实施该项工程，该工程已竣工验收并投入使用，工程的实施保障高新区园区灯光“亮起来”、园区环境“绿起来”。完成工程进度款100万元的拨付。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 建筑物立面安装轮廓灯 | ≥ | 8000 | 米 | 完成建筑物立面轮廓灯安装约10000米。 | 10 | 10
| 数量指标 | 安装鸟巢灯 | ≥ | 2000 | 个 | 完成鸟巢灯安装约3000个。 | 10 | 10
| 数量指标 | 绿化及人行道改造面积 | ≥ | 20000 | 平方米 | 完成绿化及人行道改造面积约25000平方米。 | 10 | 9
| 质量指标 | 工程安全事故发生率 | ＝ | 0 | 次 | 未发生工程安全事故。 | 10 | 10
| 质量指标 | 按照国家现行质量标准达标率 | ≥ | 95 | % | 工程按国家现行质量标准完成，并通过验收。 | 5 | 5
| 时效指标 | 按规定时限完成情况 | ≥ | 98 | % | 已按规定时间完成，完成率98%。 | 5 | 4.5
效益指标 | 社会效益指标 | 提升和优化高新区城市环境，做美城市夜景 | ≥ | 90 | % | 工程的实施进一步优化美化城市环境。 | 30 | 28
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度调查结果为92%。 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （第三方中介服务专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 第三方中介服务专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 335 | 191.06 | 191.06 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 335 | 191.06 | 191.06 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证我局在职能职责范围内有序开展工作，按照相关规章规定执行相关职能，保证预算评价的客观性和公正性。第三方中介服务项目经费，作为我局各类工程项目前期工作开展的经费保障，能够提升各项工程项目资金支出行为的科学性和合理性，提高预算项目资金的使用效率，充分发挥第三方的监督和约束作用，增加政府支出的公开透明性，进而推进相关项目的开展，实现资源的优化配置。 |  |  |  | 该项目经费支出已按照工作完成情况进度进行支付。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 保证工程竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | 已按相关规定要求完成第三方中介工作，保证各项工程竣工验收。 | 20 | 19
| 时效指标 | 保证工程进度完成率 | ≥ | 95 | % | 各项工程已按规定时限完成，完成率98%。 | 20 | 19
| 成本指标 | 第三方中介服务经费预算控制数 | ≤ | 335 | 万元 | 已按照工作完成情况支付服务费191.06万元。 | 10 | 9
效益指标 | 社会效益指标 | 工程安全事故率 | ＝ | 0 | % | 2022年未发工程安全事故。 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 服务满意度评价结果为98%。 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区城市绿化管护专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区城市绿化管护专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 600 | 359.4 | 359.4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 600 | 359.4 | 359.4 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 城市绿化管护是城市园林绿化管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。高新区城市绿化管护工作的开展，提升了高新区城市绿化景观效果，优化了环境质量，为市民提供了舒适的生活环境。为巩固“卫生城市”、“园林城市”以及和创建“国家文明城市”提供重要保障。 |  |  |  | 已完成2021年10月至12月，2022年4月至6月高新区城市绿化管护经费的拨付.
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 高新区辖区内管护的乔木 | ≥ | 42000 | 棵 | 常态化管理工作，已按管护合同规定要求完成并通过考核 | 10 | 9.5
| 数量指标 | 高新区辖区内管护的绿篱、草坪等的面积 | ≥ | 28000 | 平方米 | 常态化管理工作，已按管护合同规定要求完成并通过考核 | 10 | 9.5
| 质量指标 | 树木病虫害率 | ≤ | 5 | % | 按绿化管护标准及要求完成并通过考核。 | 10 | 9
| 时效指标 | 每月对绿化管护项目定期考核 | ＝ | 12 | 月 | 已按要求要求完成每月考核，并填写考核表。 | 20 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 保证树木存活率，使城市环境质量显著改善，居民生活质量进一步提升， | ≥ | 98 | % | 常态化管理工作，已按规定要求完成。 | 30 | 28
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众投诉处理率 | ≥ | 98 | % | 投诉处理率100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区市政道路及市政设施维修维护经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 355 | 268.5 | 268.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 355 | 268.5 | 268.5 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随着玉溪高新区技术产业开发园区发展不断壮大，园区内项目都已进住并开始投入生产经营，随之交通量日趋增大，车辆超载、重载也特别严重，路面沉陷、坑槽、车辙，裂缝、剥落、啃边、缺失等问题显得尤为突出，建成区内道路大部分已有20多年之久，道路路面及排水管道使用和服务功能日趋退化，严重影响了路面、排水管道的使用性能，造成了交通安全隐患、排水管道堵塞，使养护维修工作更加繁重和突出，因此必须依据科学的养护决策方法，选择适用的道路及排水管道养护措施，制定合理的经济养护方案来延长市政道路及排水管道的使用年限，达到养护的最终目的。有效的道路及排水管道管护能使城市环境品质得到保障，是创建 “卫生城市”、“园林城市”“生态城市”以及“文明城市”的必要条件。 |  |  |  | 已按计划要求完成破损道路及市政设施的维修维护、排水管理清淤疏通工作，按照玉溪中心城区疏堵保畅工作方案，实施了高新区东风南路（秀山路至星云路）路面沥青罩面工程，工程已全部完工验收并投入使用，按完成的工作进度拨付进度款268.5万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 | ≥ | 98 | % | 按照维修计划要求完成并验收。 | 20 | 19
| 质量指标 | 道路完好率 | ≥ | 90 | % | 按照维修计划要求完成并验收。 | 15 | 14
| 时效指标 | 按维修计划时限完成 | ＝ | 1 | 年 | 已按工作计划完成。 | 15 | 14.5
效益指标 | 社会效益指标 | 市民生活环境质量得到明显改善 | ≥ | 90 | % | 大大改善了生活环境质量，保障了市民的安全出行，得到市民好评。 | 30 | 28
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度调查 | ≥ | 95 | % | 群众满意度调查结果为96%。 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （玉溪花城建设项目经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 玉溪花城建设项目经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 113.89 | 113.89 | 113.89 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 113.89 | 113.89 | 113.89 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 玉溪市中心城区”花城“景观建设项目通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的”花城“景观，建设生态宜居幸福玉溪。 |  |  |  | 该工程由红塔区实施，工程已竣工验收，并完成结算审计，2021年红塔区提交审计结算资料，高新区按市区财政6：4比例分5年3：2：2：2：1比例支付费用，2022年需支付第五年10%的费用。现执行的支出是按结算审定金额结算工程尾款。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 绿地改造面积 | ≥ | 38000 | 平方米 | 工程由红塔区实施，已完工验收，设立该指标值是按批复进行设立，本项目属于EPC项目，以实际完成值为准。 | 10 | 9
| 数量指标 | 栽植乔木、花灌木 | ≥ | 4300 | 棵 | 工程由红塔区实施，已完工验收，设立该指标值是按批复进行设立，本项目属于EPC项目，以实际完成值为准。 | 10 | 9
| 质量指标 | 绿化成活率 | ≥ | 80 | % | 已按绿化相关要求对死亡绿化进行补栽，成活率达90%。并已纳入常态化管护 | 15 | 13
| 成本指标 | 项目成本预算 | ≤ | 1200 | 万元 | 高新区范围内花城建设结算审核认定金额为28473062.71元，按市区两级6：4比例承担，高新区应承担11389225.08，分五年3：2：2：2：1支付，2022年按第五年支付比例支付1138922.51元。 | 15 | 15
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味 | ≥ | 85 | % | 工程的实施达到进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，效果明显，得到市民认可。 | 30 | 28.5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度调查 | ≥ | 90 | % | 群众满意度调查结果满意度达95% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （支付高新区龙潭路延长线道路工程项目经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 支付高新区龙潭路延长线道路工程项目建设专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 724.2 | 721.2 | 721.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 724.2 | 721.2 | 721.2 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于玉溪高新区龙潭路延长线（K0+855~K1+293.634段）道路工程建设项目立项的批复》玉高开委复【2020】14号文件，确定由高新区投资管理公司为项目建设单位，项目总投资1732.83万元，资金来源由政府补贴和公司自筹。保证工程按质、按期完工。玉溪高新区南片区龙潭路延长线是南片区南北连线的交通性次干道，修建剩余（东风大沟至抚仙路段K0+885~K1+303.634）418.634米对完善南片区道路基础设施功能，改善投资环境，加快推进“孵化中心”配套项目的实施，解决葫芦社区8、9组群众反映交通不便及推动社会经济发展具有重要意义。 |  |  |  | 因高新区财政局年中预算调整，2022年我公司实际收到高新区财政局年初预算资金721.2万元，调减我公司3万元预算资金，2022年我公司支付422.1211万元工程款，2021年我公司垫付工程款324.708538万元，已全部支付完毕。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 符合国家及地方等现行验收规范，一次性验收合格 | > | 95 | % | 95% | 20 | 20
| 时效指标 | 项目计划周期6个月 | = | 6 | 月 | 6 | 20 | 20
| 成本指标 | 玉溪高新区龙潭路延长线道路工程专项资金 | = | 724.2 | 万元 | 721.2 | 10 | 9 | 高新区财政局年中调整预算，调减年初预算3万元，因此实际完成值为721.2万元
效益指标 | 经济效益指标 | 完善南片区道路基础设施功能 | > | 95 | % | 95% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 解决葫芦社区8、9组群众反映交通不便情况 | > | 95 | % | 95% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 广大人民群众 | > | 95 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区市政局日常工作经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区市政局日常工作经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 174 | 151.47 | 151.47 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 174 | 151.47 | 151.47 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据市政局职能职责开展日常工作，为保证市政局日常工作延续性的开展，进一步提高工作效率，提高城市管理水平，打造靓丽、整洁、幸福、有序城市环境。 |  |  |  | 按照市政局2022年工作任务安排，经费支出按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥ | 95 | % | 已按工作要求完成，完成率98%。 | 15 | 14.5
| 时效指标 | 在规定时限内完成 | ≥ | 95 | % | 已按规定时限内完成，完成率100% | 15 | 14.5
| 成本指标 | 预算项目支出数 | ≤ | 174 | 万元 | 已按工作要求完成，实际拨付151.47万元。 | 20 | 19.5
效益指标 | 社会效益指标 | 按照市政局职能职责做好市政管理工作，提升城市管理水平，处理市民投诉。 | ≥ | 95 | % | 已按规定要求完成，保证了市政局日常工作的正常运行。 | 30 | 29.5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度调查 | ≥ | 95 | % | 满意度调查结果为98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （高新区城市管理公用水电专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 高新区城市管理公用水电专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 200 | 184.72 | 184.72 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 200 | 184.72 | 184.72 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、城市道路照明是城市道路的附属配套设施，在改善道路交通照明条件、降低交通事故率、夜间范罪率，提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着不可替代的作用，是一个城市实力和成熟度的标志。 2、城市公用水费为了满足城市公厕，其他公共设施的用水，保证公共设施的使用效果，满足市民出行的方便。 |  |  |  | 每月已按实际产生的水电费及时缴纳，未产生滞纳金。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 保障管辖范围内的路灯亮灯率 | ≥ | 98 | % | 已按要求及时缴纳电费，保证范围内的路灯亮灯率达99%以上。 | 15 | 15
| 质量指标 | 保障旅游公厕的正常运行 | ≥ | 98 | % | 已按要求及时缴纳水费，保证公厕的正常运行率达98%以上。 | 15 | 15
| 社会效益指标 | 及时缴纳水电费，保证公共设施正常运行 | ＝ | 每月按时缴纳 | 月 | 按月及时缴纳水电费，未产生滞纳金 | 20 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 市民投诉处理率 | ≥ | 95 | % | 投诉处理率100% | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度调查结果为98%。 | 10 | 9
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表 （生活垃圾收集处理项目专项经费)
附表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 生活垃圾收集处理项目专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 340.84 | 340.84 | 340.84 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 340.84 | 340.84 | 340.84 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基本消除城乡环境薄弱地段脏乱差现象，使城市面貌焕然一新，保证高新区辖区内生活垃圾日产日清，进一步改善城乡人居环境，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使高新区整体人居环境更加美好。 |  |  |  | 为进一步理顺红塔区中心城区城市管理体制机制，落实《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中收城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发【2019】1号），按照第五届人民政府第19次常务会议纪要求，自2019年4月1日起，高新区辖区内的生活垃圾收集转运工作正式交由红塔区统一管理，所产生的费用高新区按照比例承担。2022年按《高新区与红塔区部分城市管理工作移交协议》、玉溪高新区管委会《关于红塔区生活垃圾收集转运系统建设项目相关问题的复函》玉高开委函[2018]26号及《玉溪市红塔区人民政府关于支持2019年和2020年生活垃圾收集处理缺口资金的函》玉红政函[2021]15号文件，拨付给红塔区按25%比例承担的2019年生活垃圾收集处理专项经费340.84万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 月垃圾收集处理量 | ≥ | 2000 | 吨 | 已按要求完成。 | 15 | 15
| 质量指标 | 生活垃圾日产日清率 | ≥ | 98 | % | 生活垃圾日产日清率98% | 15 | 14
| 成本指标 | 高新区承担生活垃圾收集处理费差额部分的比率 | ≤ | 25 | % | 已按25%比率拨付资金340.84万元。 | 20 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾收集转运覆盖面积 | ≤ | 14 | 平方公里 | 已按要求完成。 | 30 | 29
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 满意度调查结果90%。 | 10 | 8
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。