## 项目支出绩效自评表（园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 245 |  | 85 | 10 | 34.69% | 4
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 245 |  | 85 |  | 34.69%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、中国创新方法大赛是中国科协和科技部为落实《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进步推进大众创业额案中创新深入发展的意见》而举办创新创业萨塞，推动园区创新创业、展示交流成果、培育创新方法团队，对充分发挥创新方法工作在增强企业创新动力和激发企业科技人才方面发挥重大作用。为进一步推进创新型云南建设，推进玉溪高新技术产业开发区管理委员会与云南省科学技术院深度合作, 发挥园区平台和企业在软科学研究服务领域、技术创新领域、科技成果转移转化工作及科研资源共享领域中的优势，促进政府、企业、高校和科研机构的有机融合，助推招商引资，推动科技成果产业化。 2、根据玉溪高新区管委会、中国科学院绿色城市产业联盟、北京脉点科技有限公司三方友好协商签订的《中科（玉溪）创新园及中科院绿色城市产业联盟（玉溪）联络办事处合作协议》，进一步落实玉溪市政府与中科院绿色城市产业联盟战略合作，助推玉溪国家高新区创新型特色园区建设。围绕“六个走在全省前列”的目标打好“三张牌”的工作重点。 | [5 empty] | 玉溪高新区管委会、中国科学院绿色城市产业联盟、北京脉点科技有限公司三方友好协商签订的《中科（玉溪）创新园及中科院绿色城市产业联盟（玉溪）联络办事处合作协议》，进一步落实玉溪市政府与中科院绿色城市产业联盟战略合作，助推玉溪国家高新区创新型特色园区建设。2022年中科钛领科技有限公司实际履约完成情况如下：1.2022年促成科研院所与玉溪企业对接科技成果48项； 2.促成各类合作签约13项； 3.引进对接院士3人，落地院士工作站1家； 4.组织举办各类线上、线下活动12场； 5.培育高企2户； 6.促成院企共建联合研发机构5个
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 项目成果对接数 | >= | 40 | 项 | 48项 | 25 | 24
产出指标 |  | 数量指标 | 活动组织数 | <= | 8 | 场 | 12场 | 25 | 24
效益指标 |  | 经济效益指标 | 项目签约数 | = | 8 | 项 | 13项 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 项目可持续性发展指标 | = | 5 | 年 | 5年 | 15 | 14
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目开展服务对象满意度 | = | 92 | % | 0.92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 200 |  | 200 |  | 111.9381 | 10 | 55.97% | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 111.9381 |  | 55.97%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为做好我省国家新型工业化产业示范基地。做好规模效益突出的优势产业师范季度和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地。进一步深入贯彻落实协同发展、一体化发展。 2、自2020年7月玉溪高新区启动提升云南省知识产权示范园区水平工作，紧紧围绕提升知识产权创新文化，健全知识产权政策体系，强化产权创造。 | [5 empty] | 特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金项目年初预算2000000元，2022年财政下达1119381元，下达经费皆用于申请特色园区、示范基地、示范园区、专项规划等编制咨询费用。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 数量指标 | = | 4 | 项 | 4项 | 20 | 19
产出指标 |  | 时效指标 | 项目开展的总时限 | = | 1 | 年 | 1年 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 成本限制 | <= | 200 | 万元 | 111.93万元 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 可持续性指标 | = | 14 | 年 | 14年 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 92 | % | 0.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（项目前期工作专项经费）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 项目前期工作专项经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 740 |  | 840 |  | 510.3279 | 10 | 60.75% | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | 740 |  | 840 |  | 510.3279 |  | 60.75%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目前期工作是推进项目重大建设、合理扩大有效投资的重要前提和关键环节。国务院高度重视项目前期工作，多次作出指示。发改委也多次召开会议、印发通知，对加快项目前期工作提出明确要求。各地方高度重视做好项目前期工作的意义，把前期工作作为“重中之重”做深、做细、做实。为贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议精神和国务院《政府工作报告》对投资工作的决策部署，提高站位、早作部署，切实加快推进项目前期工作，高新区管委会认真执行《关于做好2022年地方政府专项债券项目前期工作的通知》、《关于加快推进项目前期工作的通知》、《云南省发展和改革委员会关于加快推进项目前期工作的通知》。为加快推进重大项目前期工作，根据《玉溪市发展和改革委员会关于转发云南省发展和改革委员会关于加快推进项目前期工作的通知》（玉发改投资【2021】102号），全面贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议精神和国务院《政府工作报告》对投资工作的决策部署。 | [5 empty] | 项目前期工作经费2022年年初预算740万元，财政下达5,103,278.93，下达经费分别拨付至国土规划局、高新区投资管理公司、高新区龙源开发建设有限公司以及云南绿色环境科技开发有限公司，用于招商引资重点项目、园区基础设施项目等重大项目前期工作经费。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 质量指标 | 质量指标 | = | 95 | % | 0.95 | 25 | 24
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时效 | = | 1 | 年 | 1年 | 25 | 24
效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会效益 | = | 92 | % | 0.95 | 15 | 14
效益指标 |  | 生态效益指标 | 生态指标 | = | 92 | % | 0.92 | 15 | 14
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 92 | % | 0.92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪海关开关设备家具等配备专项资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪海关开关设备家具等配备专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 260 |  | 249.667 |  | 249.667 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 260 |  | 249.667 |  | 249.667 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市政府会议纪要、《玉溪高新区2021年第九次主任办公会议纪要》同意购置部分海关用房设备家具，确保按照市委市政府要求，顺利完成8月份开关的目标任务，所需费用报玉溪海关筹建领导小组审核同意后纳入玉溪海关建设项目统一结算，由玉溪高新区管委会先行垫付，根据五届市人民政府第37 次常务会议研究决定事项以及2020年1月6日印发的《玉溪市人民政府关于印发玉溪海关综合用房项目实施方案的通知》，设备家具配备费用由市级财政承担 50%，玉溪高新区管委会承担 50%，最终支付价款以审计结算价为准。 | [5 empty] | 根据市政府会议纪要、《玉溪高新区2021年第九次主任办公会议纪要》同意购置部分海关用房设备家具，确保按照市委市政府要求，顺利完成8月份开关的目标任务，所需费用报玉溪海关筹建领导小组审核同意后纳入玉溪海关建设项目统一结算，由玉溪高新区管委会先行垫付，根据五届市人民政府第37 次常务会议研究决定事项以及2020年1月6日印发的《玉溪市人民政府关于印发玉溪海关综合用房项目实施方案的通知》，设备家具配备费用由市级财政承担 50%，玉溪高新区管委会承担 50%，最终支付价款以审计结算价为准。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 项目完成数量指标 | = | 3 | 项 | 3项 | 15 | 14
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时效 | = | 1 | 年 | 1年 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 项目预算成本指标 | <= | 260 | 万 | 249.7万 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目产生的社会效益 | >= | 92 | % | 0.95 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 95 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪沃森研发经费专项资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪沃森研发经费专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3-5年内力争获得1个产品的生产批件，2-3个产品的临床总结报告，1个产品的临床批件。 | [5 empty] | 2022年获得1个临床试验批件（吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床试验批件）。获得1个临床试验报告（A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗上市后临床试验报告）
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 临床试验批件 | = | 1 | 份 | 1分 | 20 | 19
产出指标 |  | 数量指标 | 临床试验报告 | = | 1 | 份 | 1分 | 15 | 14
产出指标 |  | 质量指标 | 药品注册管理办法规定 | = | 符合药品注册管理办法规定 |  | 符合药品注册管理办法规定 | 15 | 14
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保护群众健康 | = | 通过研发使疫苗产品更好的保护人民群众生命健康 |  | 通过研发使疫苗产品更好的保护人民群众生命健康 | 10 | 9
效益指标 |  | 社会效益指标 | 防控疫情 | = | 研发新型新冠疫苗，助力全球疫情防控 |  | 研发新型新冠疫苗，助力全球疫情防控 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 新型疫苗研发 | = | 研发新型疫苗，提高疫苗产业国际竞争力 |  | 研发新型疫苗，提高疫苗产业国际竞争力 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究中心项目补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过工程技术中心建设，新研制出TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品 2、申请9项实用新型专利，授权8项实用新型专利 3、新晋升工程师2人，助理工程师2人。培训技术人才30人次以上。 | [5 empty] | 1、通过工程技术中心建设，新研制出TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品，2020年TOM-GL系列龙门是数控机床光机实现销售收入1855.05万元，TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品1284.03万元;2021年TOM-GL系列龙门是数控机床光机实现销售收入1303.82万元，TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品1307.45万元;2022年TOM-GL系列龙门是数控机床光机实现销售收入300.23万元，TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品1133.78万元。 2、2020年至今，共计申请专利37项，授权实用新型专利20项，外观专利14项。 3、2020年至今，新晋升工程师2人，助理工程师2人。培训技术人才年均40人次。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | >= | 8 | 个 | 34个 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机 | >= | 50 | 套 | 178套 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机投诉率 | <= | 10 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机在规划时间内投入生产 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 8
效益指标 |  | 经济效益指标 | TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产值 | >= | 5500 | 万元 | 7184.36万元 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益指标 | 满足环评要求 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 13 | 本项目无单独环评，属于企业自身环评
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 125 |  | 125 |  | 25 | 10 | 20% | 2
|  | 其中：当年财政拨款 | 125 |  | 125 |  | 25 |  | 20%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面完成项目的建设并投入运营，为玉溪市带来公共产品服务大幅提 升。入驻企业不少于10户，带动固定资产投资约10亿元，就业3000人，税收5000万元。 | [5 empty] | 已完成可研报告、环评的编制，初设招标已完成，水保、勘察等工作正在进行招投标前期准备工作。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 2022年完成完成可研、环评、水保、初步设计及施工图设计等工程数量 | >= | 6 | 个 | 3个 | 25 | 23 | 已完成可研报告、环评的编制，初设招标已完成，水保、勘察等工作正在进行招投标前期准备工作
产出指标 |  | 时效指标 | 2022年完成可研、环评、水保、初步设计及施工图设计等前期工作 | = | 1 | 年 | 1年 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | = | 92 | % | 0.92 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 5 | 年 | 1年 | 15 | 14 | 目前是项目建设第一年，还未达到使用年限
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 92 | % | 0.92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 89 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（2022年华为玉溪云计算数据中心云服务经）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年华为玉溪云计算数据中心云服务经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 财政下达数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《玉政办通〔2020〕6号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市数字经济发展规划（2020—2025年）等3个文件的通知》文件要求。到2025年：1、将玉溪华为政务云打造成为玉溪重要的数字基础设施，成为数字政府建设的基础和智慧城市建设的核心。围绕该基础，牵引数字产业聚集及发展，做强做大玉溪数字经济体量及质量。2、将玉溪华为政务云从政务云1.0阶段的底层基础设施建设，逐渐向3.0阶段的深化应用与业务创新升级发展。推进部门间业务融合，政府间数据融合，城市文化与治理相融合 ，全面推动玉溪数字化转型。 | [5 empty] | 1、玉溪华为政务云已成为数字玉溪重要的基础设施，目前承载全市56家委办局126个业务系统上云，稳定运行，成为数字政府建设的基础和智慧城市建设的核心。2、牵引华鲲振宇、云南凯特落地玉溪。3、当前，积极将玉溪华为政务云从政务云1.0阶段的底层基础设施建设，逐渐向3.0阶段的深化应用与业务创新升级发展。推进部门间业务融合，政府间数据融合，城市文化与治理相融合 ，全面推动玉溪数字化转型。4、响应国家安全要求，完成政务云平台等保、密评工作。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 满足数据中心电力持续供应 | >= | 2917 | 小时 | 2917小时 | 20 | 19
产出指标 |  | 数量指标 | 玉溪市政务云化率 | >= | 85 | % | 0.91 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 信息数据安全 | >= | 90 | % | 0.9 | 10 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 数据中心云平台安全等级保护 | >= | 3 | 级 | 3 | 10 | 9
效益指标 |  | 经济效益指标 | 营业收入 | >= | 1334 | 万元 | 1400 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 品牌论坛及峰会 | >= | 1 | 次 | 0次 | 15 | 8 | 2022年因受疫情原因，未完成品牌峰会及论坛召开，计划2023年上半年完成品牌峰会及论坛召开
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | >= | 80 | % | 0.85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪自强集团有限公司环保技改补助资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪自强集团有限公司环保技改补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| VOCs排放达到国家要求 | [5 empty] | 本年度投资305.23万元，对设备进行了减风增浓改造，安装一台CO燃烧设备，经过处理后印刷废气排放已达国家要求。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 设备增加 | = | 1套 | 套 | 1台 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 项目一次性验收合格 | 次 | 还未完成验收 | 25 | 20 | 还未完成验收，正在准备验收事宜
效益指标 |  | 社会效益指标 | 降低VOCs排放 | = | 符合环保要求 | % | 自行监测，排放符合要求 | 15 | 14
效益指标 |  | 生态效益指标 | VOCs治理率 | = | 80 | % | 自行监测，排放符合要求 | 15 | 14
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 周围环境满意度 | = | 92 | % | 自行监测，排放符合要求 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（提供云南省第十六届运动会玉溪市组委会园区）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 提供云南省第十六届运动会玉溪市组委会园区企业食品赞助项目经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为省运会的成功举办贡献高新力量，充分展示玉溪高新区形象，积极推进和宣传园区企业产品大力发展“赛会经济”，放大“创建效益”实现省运动会经济效益和社会效益“双赢”。 | [5 empty] | 本次项目从2022年7月29日-8月10日，共为省运会的活动配送了17627个产品，为30000人提供了代餐，从产品包装、品质、口感三个维度测试满意度指标达到95%以上。为省运会的举办贡献了高新力量，也积极的推进了园区企业产品的发展力度，放大了“创建效益”实现省运会的经济效益和社会效益“双赢”的局面。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 本次提供的园区企业食品数量 | = | 17627 | 个（条） | 17627 个 | 20 | 18
产出指标 |  | 质量指标 | 本次提供的园区企业食品质量标准 | >= | 1 | % | 1 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 本次提供的园区企业食品的成本 | <= | 75000 | 元 | 75000元 | 15 | 14
效益指标 |  | 社会效益指标 | 本次提供的园区企业食品的收益人群 | >= | 30000 | 人 | 30000人 | 30 | 29
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 本次提供园区食品赞助活动服务对象的满意度 | >= | 0.95 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（中国西南玉溪国际物流港物流园项目补助资金）
2022年项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 中国西南玉溪国际物流港物流园项目补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 125 |  | 125 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 125 |  | 125 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成中国西南·玉溪国际物流港研和铁路货运站片区、大栗园物流园片区规划编制；完成海关监管场所、老玉通路改扩建、规划十四路项目的可研、初步设计等前期工作，并开工建设。带动核心区物流生产性企业入驻建设，带动我市融入中挝铁路经济圈。 | [5 empty] | 截至2023年2月20日，已完成中国西南·玉溪国际物流港研和铁路货运站片区、大栗园物流园片区控制性规划编制工作；已完成海关监管场所可行性报告编制工作，尚未评审，尚未开工建设；老玉通路改扩建、规划十四路项目的可研已完成评审，初步设计等前期工作已完成，尚未开工建设。 海关监管场所因项目建设涉及铁路用地，需进一步与铁路方商谈具体使用细则，目前已与市政府相关领导、部门进行沟通，下步将由领导带队协商，尽早开工建设。 老玉通路改扩建、规划十四路项目因项目资金问题等，暂未开工建设，目前正在开展打包专项债工作，并与相关领导、部门沟通，多方筹资，尽早开工建设。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 完成控制性详细规划、可研 | = | 3 | 个 | 3个 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 0.8 | 15 | 14 | 海关监管场所因涉及铁路用地，可研暂未评审。
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工时间 | = | 1 | 年 | 1年 | 15 | 14 | 规划编制工作、可研已完成。海关监管场所因项目建设涉及铁路用地，需进一步与铁路方商谈具体使用细则，目前已与市政府相关领导、部门进行沟通，下步将由领导带队协商，尽早开工建设。 老玉通路改扩建、规划十四路项目因项目资金问题等，暂未开工建设，目前正在开展打包专项债工作，并与相关领导、部门沟通，多方筹资，尽早开工建设。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 推动后续项目开展 | = | 明显提高 | % | 持续推进 | 30 | 30 | 持续推进后续项目开展
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | = | 90 | % | 0.9 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 项目按计划正在持续推进，项目补助经费125万已拨付，23年将按项目进度支付相关款项。
总分 | [7 empty] | 100 | 88 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪家丽科技有限公司钢铁综合服务平台建设）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪家丽科技有限公司钢铁综合服务平台建设项目补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 45 |  | 45 |  | 45 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成项目土建工程建设，完成竣工验收； 2、完成钢铁服务平台体系建设，钢铁电商平台上线运营； 3、项目正式投产，正常运营； | [5 empty] | 1、项目土建工程建设进度80%，预计4月竣工验收； 2、钢铁电商平台正在设计阶段；
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 项目前期费用投入金额 | >= | 350 | 万元 | 350万元 | 15 | 14
产出指标 |  | 质量指标 | 土方清运和土地平整完成度 | = | 100 | % | 1 | 15 | 14
产出指标 |  | 时效指标 | 按合同约定付款率 | = | 95 | % | 1 | 20 | 17
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 项目前期合同完成年限 | = | 1 | 年 | 1年 | 30 | 27
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 前期工作合作方满意度 | >= | 92 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪富康城铂尔曼酒店249扶持资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪富康城铂尔曼酒店249扶持资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 249 |  | 249 |  | 249 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 249 |  | 249 |  | 249 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划改善酒店周边生态环境 计划近期内铂尔曼酒店日项目（一区）（二区）通过竣工验收，并完成《玉溪市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 持续产生社会效益为社会人员提供就业岗位，酒店最低保障260人就业 项目周边扬尘治理3000㎡ | [5 empty] | 目前铂尔曼酒店周边环境已改善完毕，同时铂尔曼酒店的竣工备案已完成并已取得竣工备案证，酒店在岗职工261人；周边扬尘治理已完成3453㎡，超预期3000㎡
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 改善周边生态环境 | >= | 80 | % | 0.85 | 25 | 24
产出指标 |  | 数量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 1 | 25 | 23
效益指标 |  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | >= | 260 | 人 | 261人 | 15 | 13
效益指标 |  | 社会效益指标 | 周边扬尘治理 | >= | 3000 | 平方米 | 3453㎡ | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 酒店入住人员满意度 | >= | 92 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划办理完成铂尔曼酒店工程规划核实意见 计划近期内铂尔曼酒店日项目（一区）（二区）通过竣工验收，并完成《玉溪市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 铂尔曼酒店计划周边改善生态环境14000㎡ 持续产生社会效益为社会人员提供就业岗位，酒店最低保障230人就业 酒店运营期间每月对当地财政产生的税收产生500000元税收 | [5 empty] | 成铂尔曼酒店工程规划核实意见已完成原计划无偏差，（一区）（二区）通过竣工验收，并已完成《玉溪市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 计划周边改善生态环境14000㎡已完成，酒店目前在岗职工261人，已超预期目标 。目前酒店去年各项税收1216602.26元，已超预期金额
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 质量指标 | 计划办理完成铂尔曼酒店工程规划核实意见 | = | 1 | 项 | 1项 | 15 | 14
产出指标 |  | 质量指标 | 计划近期内铂尔曼酒店日该项目（一区）（二区）通过竣工验收，并完成《玉溪市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 | = | 1 | 项 | 1项 | 15 | 14
产出指标 |  | 质量指标 | 绿化改造 | >= | 14000 | 平方米 | 14000㎡ | 20 | 18
效益指标 |  | 经济效益指标 | 酒店运营期间每月税收 | >= | 500000 | 元/月 | 1216602.26元/月 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 铂尔曼酒店可未当地人员提供160个就业岗位 | >= | 160 | 人次 | 261人次 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 会议接待、旅游人员入住人员满意度 | = | 91 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪海关综合业务用房项目专项资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪海关综合业务用房项目专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 700 |  | 700 |  | 700 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目结算和审计工作，付清项目相关的工程款和中介服务费等费用。 | [5 empty] | 已全部用于支付工程款及中介服务费。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 配套设施完成率 | = | 90 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 综合使用率 | >= | 30 | % | 30 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 50 | 年 | 50 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（2022年科技人才培养选拔补助经费）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年科技人才培养选拔补助经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 12.75 |  | 12.75 |  | 12.75 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 12.75 |  | 12.75 |  | 12.75 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 获补对象准确率达到100%，兑现准确率达到100%，资金发放及时率大于95%，培育中青年学科技术带头人18人，受益对象满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 2022年按计划完成了项目目标：获补对象准确率达到100%，兑现准确率达到100%，资金发放及时率大于95%，培育中青年学科技术带头人18人，受益对象满意度达到90%以上。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 95 | % | 0.96 | 20 | 18
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | >= | 18 | 人 | 18人 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 0.92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（年产12万吨数控机床铸件加工提质增效项目）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 年产12万吨数控机床铸件加工提质增效项目专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 180 |  | 180 |  | 180 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、产能扩大2.4倍后，将达产年加工12万吨高端精密数控机床铸件的生产能力。 2、项目建成后预计可实现销售收入10.98亿元，利润总额7891万元，利税总额8630万元。 3、通过项目的实施可实现铸件制造及铸件加工运营成本下降6.14%，生产效率提升了10%，产品研发周期降低了48.5%，产品不良率降低了10%，能源利用率提高了10.02%。 | [5 empty] | 1、2022年实际产量59372吨，与达产年度指标相比，完成率49.48%； 2、2022年实现销售收入52329万元，利税总额-362.5万元； 以上两项未完成原因分析：尚未达到达产年度；且近年受疫情影响，我国经济形势复杂严峻，整体经济下行，市场平均单价下调。项目实施单位将不断推进项目进行，顺利完成项目实施。 3、实现铸件制造及铸件加工运营成本下降6.14%，生产效率提升了10%，产品研发周期降低了48.5%，产品不良率降低了10%，能源利用率提高了10.02%。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | 新技术研发项目数 | >= | 17 | 个 | 25 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | >= | 15 | 个 | 15 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | >= | 400 | 人次 | 400 | 10 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 8
效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动收入增加 | >= | 5472.22 | 万元 | 23921 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新增产值增加 | >= | 109800 | 万元 | 55031 | 8 | 5 | 还未到达产年度，项目实施单位仍在按计划推动项目，达产年度项目新增产值预计达到109800万元
效益指标 |  | 社会效益指标 | 人才培养数 | >= | 10 | 人 | 10 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益指标 | 产学研合作单位数 | >= | 1 | 人 | 1 | 7 | 7
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研成果总体满意度 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 8
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 91 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪海关2022年4至12月协管员经费）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪海关2022年4至12月协管员经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 84 |  | 84 |  | 84 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口困难，做到依法用人、规范管理，用制度保障单位和协检员的合法权益，保障海关监管业务开展，为玉溪海关的持续发展保驾护航。有利于协管员安心工作爱岗敬业，有效解决人员紧张的实际困难，不断提升通关便利化水平，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。加强协管人员管理既是依法规范劳动用工行为、建立健全劳动力市场体系的必然要求，也是构建社会主义和谐社会的重要内容。 | [5 empty] | 该项经费有力保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口、解决人员紧张困难，为玉溪海关的持续发展保驾护航，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 保障协管员人数 | >= | 20 | 人 | 20人 | 15 | 14
产出指标 |  | 质量指标 | 协管员工资发放率 | = | 100 | % | 1 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 协管员人均用工成本 | <= | 5000 | 元/人*月 | 4800元/月*人 | 20 | 19
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 保证海关监管业务正常运行 | >= | 90 | % | 0.95 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪市市级除虫菊生物农药产业化工程技术研）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪市市级除虫菊生物农药产业化工程技术研究中心认定补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 30 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成玉溪市研发设备一流、技术一流的工程技术研究中心。 | [5 empty] | 建成玉溪市研发设备设施一流、技术一流的工程技术研究中心。 1、收集保存除虫菊优良种质资源150个。 2、完成除虫菊规模化种植集成技术规程1套。 3、完成1个新产品的研发，制定企业标准2个，取得产品质量检验报告1份； 4、取得除虫菊素原药的国外登记1个；申请发明专利2个； 5、培养专业技术人才 3人。 6、开展除虫菊种植技术培训4次以上，培训人次达310人次以上。 项目期内，示范带动种植除虫菊5700亩以上，实现工业总产值7073万元左右，销售收入7073万元左右；新增销售收入7073万元、新增税金109万、新增利润724万元，带动农民增收1882万元。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1 | 个 | 1个 | 20 | 19
产出指标 |  | 数量指标 | 制订标准数 | >= | 1 | 项 | 2项 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 9
效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动收入增加 | >= | 5000000 | 元 | 18820000元 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新增产值增加 | >= | 1000 | 万元 | 7073万元 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪沃森新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪沃森新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 136.95 |  | 136.95 |  | 136.95 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 136.95 |  | 136.95 |  | 136.95 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 玉溪沃森将做好新冠病毒疫苗生产运输保障工作，服务保障疫情防控大局。 | [5 empty] | 玉溪沃森持续做好新冠病毒疫苗生产运输保障工作，服务保障疫情防控大局。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 获得优惠贷款企业 | = | 1 | 户 | 1户 | 25 | 23
产出指标 |  | 数量指标 | 贴息资金发放企业 | = | 1 | 户 | 1户 | 25 | 24
效益指标 |  | 经济效益指标 | 获得优惠贷款金额 | >= | 1.4 | 亿元 | 1.45亿元 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 获得优惠贷款利率 | <= | 3 | % | 0.0285 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 做好新冠疫苗生产保障 | = | 新冠疫苗助力新冠疫情防控 |  | 新冠疫苗助力新冠疫情防控 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 申请贴息资金的企业满意度 | >= | 80 | % | 0.9 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2000 |  | 1975.9 |  | 1743.9 | 10 | 88.26% | 8.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 2000 |  | 1975.9 |  | 1743.9 |  | 88.26%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知》中涉及“玉溪高新技术产业开发区管理委员会－玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群”专项资金，经高新区党工委管委会2022年第十六次主任办公会及第三十五次党工委会议研究按《玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群2022年度奖补资金使用方案》，并决定对高新区7家生物医药企业企业进行专项补助，补助企业为：1.玉溪泽润生物技术有限公司：新型宫颈癌疫苗产业化项目600万；2.玉溪沃森生物技术有限公司：多糖结合疫苗扩产扩能项目250万、ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗III期临床研究项目150万；3.玉溪嘉和生物技术有限公司：GB242产业化项目100万；4.玉溪健坤生物药业有限公司：仿制药项目60万；5.玉溪九洲生物技术有限责任公司：马抗蝮蛇毒免疫球蛋白F(ab’)2项目100万；6.云南达生生物科技有限公司：药物安全评价中心项目400万；7.赛灵药业科技集团股份有限公司：中药大品种“恒古骨伤愈合剂”二次开发项目300万。同时针对以上企业开展咨询服务、绩效评价等服务费为15.9元。 预期绩效指标：预期绩效指标：数量指标：新增高新技术企业数量（家）≥5户；质量指标：年度工业投资增速≥20%；社会效益指标：新增公共服务平台数量≥1个；经济效益指标：规模以上工业企业总产值≥130亿元；服务对象满意度≥90%。 | [5 empty] | 根据《云南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知》，并经高新区党工委管委会2022年第十六次主任办公会及第三十五次党工委会议研究按《玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群2022年度奖补资金使用方案》并决定对高新区7家生物医药企业企业进行专项补助，目前1975.9万元资金已拨付至企业，根据企业上报绩效材料统计截止2022年12月企业已使用补助资金1743.9万元（赛灵药业补助300万元，2022年已使用68万元，其余企业补助资金投入项目中使用，并产生了积极效果）
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新增高新技术企业数 | >= | 5 | 户 | 6 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工业投资增速 | >= | 20 | % | 0.598 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 工业企业总产值 | >= | 130 | 亿元 | 230亿元 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 新增公共服务平台 | >= | 1 | 个 | 2个 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 98.83 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（2022年（第一批）科技计划省对下转移支）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年（第一批）科技计划省对下转移支付专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 371.19 |  | 367.19 |  | 367.19 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 371.19 |  | 367.19 |  | 367.19 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 带动全省高新技术企业认定数量为18户；选派科技特派员3人； 科普活动0场；研发新产品2个；全社会研发投入年均增幅17.3% 项目按时间进度完成率90%；带动新增销售收入3600；促进科技金融融资金额10700； 培养高层次人才数量3人；开展技术培训人次50人；服务对象满意度90% | [5 empty] | 带动全省高新技术企业认定数量为18户；选派科技特派员3人； 科普活动0场；研发新产品2个；全社会研发投入年均增幅17.3% 项目按时间进度完成率90%；带动新增销售收入3600；促进科技金融融资金额10700； 培养高层次人才数量3人；开展技术培训人次50人；服务对象满意度90%
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 带动全省高新技术企业认定数量 | >= | 18 | 户 | 17户 | 10 | 8 | 明珠花卉高企已到期，还未进行复审
产出指标 |  | 数量指标 | 选派科技特派员数量 | >= | 3 | 人 | 2人 | 10 | 8 | 飞熊和滇雪两家企业分别有一名科级特派员，23年我们将积极组织企业申报
产出指标 |  | 数量指标 | 研发新产品 | >= | 2 | 个 | 2个 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 全社会研发投入年均增幅 | >= | 17.3 | % | 0.1336 | 10 | 8 | 红塔集团增幅较低
产出指标 |  | 时效指标 | 项目按时间进度完成率 | >= | 90 | % | 0.92 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动收入增加 | >= | 3600 | 万元 | 3610 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益指标 | 促进科技金融融资金额 | >= | 10700 | 万元 | 10720 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培养高层次人才数量 | >= | 18 | 人 | 18 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益指标 | 开展技术培训人次 | >= | 50 | 人次 | 116 | 7 | 7
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（云南猫哆哩集团食品有限公司直饮微缩果混新）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南猫哆哩集团食品有限公司直饮微缩果混新产品开发及生产线建设市级补助资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开发新产品4个，新增产值5000万元，新增税收780万元，新增就业岗位15人，制定企业标准1项，申请外观设计专利2项，培养高级职称1人，参与项目研发高级职称2人，科研成果总体满意度90%以上，参与产学研单位数1个;项目将购置恒温恒湿箱、鼓风干燥箱、高压均质机 3 台设备，设备验收合格率 95%以上 | [5 empty] | 已开发酸角、多依、百香果、滇橄榄直饮微缩果混新产品4个，果汁新增产值167万元，新增税收15万元，新增就业岗位15人，制定企业标准1项，申请外观设计专利8项，培养高级职称1人，参与项目研发高级职称2人，科研成果总体满意度90%以上，参与产学研单位数1个;项目将购置恒温恒湿箱、鼓风干燥箱、高压均质机 3 台设备，设备验收合格率 95%以上
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置数 | = | 3 | 台套 | 3套 | 25 | 24
产出指标 |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | >= | 95 | % | 0.95 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 专利数 | >= | 2 | 个 | 8个 | 9 | 9
效益指标 |  | 经济效益指标 | 制订标准数 | >= | 1 | 项 | 1项 | 9 | 9
效益指标 |  | 经济效益指标 | 高级及以上职称研究人员参加数量 | >= | 2 | 人 | 1人 | 6 | 4 | 2022年有一名技术人员申请副高级职称审核未通过，未取得副高级职称
效益指标 |  | 社会效益指标 | 产学研合作单位数 | >= | 1 | 个 | 人 | 6 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研成果总体满意度 | >= | 90 | % | 0.92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪海关2021年综合考评专项资金）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪海关2021年综合考评专项资金
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 36.82 |  | 36.82 |  | 36.82 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 36.82 |  | 36.82 |  | 36.82 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 已于2022年7月严格按照测算明细对职工2021年度综合考评奖金进行发放，极大提升干部职工工作积极性。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 15 | 人 | 15人 | 15 | 14
产出指标 |  | 时效指标 | 综合考评奖发放及时率 | = | 100 | % | 1 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 本年度综合考评支出成本 | <= | 36.82 | 万元 | 36.82万元 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 正常运转 | 30 | 29
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪海关2022年协管员经费）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪海关2022年协管员经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 16 |  | 16 |  | 16 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口困难，做到依法用人、规范管理，用制度保障单位和协检员的合法权益，保障海关监管业务开展，为玉溪海关的持续发展保驾护航。有利于协管员安心工作爱岗敬业，有效解决人员紧张的实际困难，不断提升通关便利化水平，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。加强协管人员管理既是依法规范劳动用工行为、建立健全劳动力市场体系的必然要求，也是构建社会主义和谐社会的重要内容。 | [5 empty] | 该项经费有力保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口、解决人员紧张困难，为玉溪海关的持续发展保驾护航，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 保障协管员人数 | >= | 16 | 人 | 20人 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 协管员工资发放率 | >= | 100 | % | 1 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 协管员人均用工成本 | <= | 5000 | 元/人 | 4800元/人 | 20 | 18
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 保证海关监管业务正常运行 | >= | 90 | % | 0.95 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表（玉溪海关2022年3月部门聘用人员支出补）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉溪海关2022年3月部门聘用人员支出补助经费
主管部门 |  | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会产业发展和科技创新局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 8 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口困难，做到依法用人、规范管理，用制度保障单位和协检员的合法权益，保障海关监管业务开展，为玉溪海关的持续发展保驾护航。有利于协管员安心工作爱岗敬业，有效解决人员紧张的实际困难，不断提升通关便利化水平，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。加强协管人员管理既是依法规范劳动用工行为、建立健全劳动力市场体系的必然要求，也是构建社会主义和谐社会的重要内容。 | [5 empty] | 该项经费有力保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口、解决人员紧张困难，为玉溪海关的持续发展保驾护航，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 保障协管员人数 | >= | 16 | 人 | 20 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 协管员工资发放率 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 14
产出指标 |  | 成本指标 | 协管员人均用工成本 | <= | 5000 | 元/人*月 | 4800 | 20 | 18
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 保证海关监管业务正常运行 | >= | 90 | % | 95 | 30 | 29
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。