通海县文物管理所2024年度部门预算重点领域财政项目文本公开

（项目一：通海县文物保护工作经费）

- 项目名称

通海县文物保护工作经费

- 立项依据

- 通海县文物管理所日常工作主要是负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；负责做好全县的可移动文物、不可移动文物和未列为文物保护单位的古迹、古建筑等调查登记工作；负责文物保护、管理、文物考古调查、勘探、发掘及研究工作；对出土文物标本进行保管、研究、陈列及文物档案资料保管；负责全县各级重点文物保护单位的申报、制定保护规划、修缮报批、业务指导和监督工作；按文物“四有”工作规范，建立健全各级文物保护单位和未列为保护单位文物古迹、古建筑的档案；检查并掌握文物的保护现状残损情况，制定文物维修规划、维修方案、预算进行上报维修；检查督促各级文保单位保护管理机构或专职人员的保护管理工作情况，确保文物安全；负责全县地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；开展文物保护培训及相关信息咨询等。

- 根据《中华人民共和国文物保护法》第十条；“县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”

- 项目实施单位

通海县文物管理所

- 项目基本概况

根据《中华人民共和国文物保护法》保护通海县现有各级文物保护单位，加强对文物的保护、组织开展文物抢救性保护维修，宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；负责做好全县的可移动文物、不可移动文物和未列为文物保护单位的古迹、古建筑等调查登记工作；负责文物保护、管理、文物考古调查、勘探工作。

- 项目实施内容

对文物保护单位进行修缮，甸高村关圣宫、九龙池大寺、马克昌故居等修缮经费2.00万元。配置文物保护单位消防安防设施，预计经费1.00万元。保护县级90处文物保护单位文物保护工作经费4.00万元，其中日常安全检查、文物点调查等差旅费1.00万元。博物馆进行馆内展览、对外交流展及举办活动工作经费3.00万。以上几项合计10.00万元。根据文物保护项目合同实施监督，由通海县文化和旅游局牵头负责，通海县文物管理所实施。

- 资金安排情况

2024年度一般公共预算拨款项目资金10.00万元。

- 项目实施计划

根据项目开展情况，按季度拨付相关项目资金，预计分三个季度拨付，第一季度拟拨付项目资金的30%，二季度拟拨付项目资金的60%，剩余资金在三季度拨付完毕。严格按照项目资金使用财务制度进行监督管理，按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的，严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

- 项目实施成效

保护通海县现有县级文物保护单位，对县级文物保护单位进行修缮，编制修缮方案，修缮文保单位。加强对文物的保护，继承中华优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明，加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究，提高文物保护的科学技术水平。

（项目二：通海县第四次全国文物普查工作经费）

- 一、项目名称

通海县第四次全国文物普查工作经费

- 二、立项依据

- 根据国家文物局文件《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号），按照党中央、国务院决策部署，2023年将启动第四次全国文物普查，第四次全国文物普查是“十四五”期间最大规模的文物保护行动，以县城为基本单元开展实地调查，全面梳理2012年以来考古工作中新发现文物，国家文物局组织开展的革命文物、石窟寺、黄河、长江等专项资源调查中新发现文物，本辖区组织开展的各类区域性专题调查中新发现文物，  建立新发现文物线索清单，加强与相关部门沟通对接，掌握历史建筑名录和行业类文化遗产名录等文物管理使用情况。

- 根据国家文物局文件《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号），“第四次全国文物普查所需经费，按照中央和地方事权与财权关系，由中央和地方各级人民政府共同负担，各地文物行政部门应主动与财政部门沟通协调，合理测算普查经费需求，列入地方财政预算，保障普查工作顺利开展。”

- 三、项目实施单位

通海县文物管理所

- 四、项目基本概况

文物普查是保护文化遗产和促进历史文化传承的重要手段，对于了解和宣传历史文化遗产的价值和意义具有重要作用。为了加强我县文物普查工作，更好地保护和传承历史文化遗产，制定了工作方案。全面了解全县各地区、各类型文物资源的现状和数量，建立文物资源数据库。掌握全县各地文物保护工作的现状和成果，为后续工作提供依据。促进文物资源利用、保护和传承工作的深入发展。

- 五、项目实施内容

为确保优质、高效、顺利地完成第四次文物普查工作任 务，推动通海县第四次文物普查工作的开展，召开动员大会，开展普查工作业务培训、印发宣传画册预计经费2.00万元。配置文物普查工作设备预计经费2.00万元。文物点调查等差旅费预计3.00万元。普查登记、资料整理，报告编写等预计3.00万元。以上几项合计 10.00万元。根据文物保护项目合同实施监督，由通海县文化和旅游局牵头负责，通海县文物管理所实施。

- 六、资金安排情况

2024年度一般公共预算拨款项目资金10.00万元。

- 七、项目实施计划

根据项目开展情况，按季度拨付相关项目资金，预计分三个季度拨付，第一季度拟拨付项目资金的30%，二季度拟拨付项目资金的60%，剩余资金在三季度拨付完毕。严格按照项目资金使用财务制度进行监督管理，按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的，严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

- 八、项目实施成效

通海县历史悠久，文化底蕴深厚，文化遗存众多，品类 丰富，既保存了大量的古建筑、古碑刻等文物古迹。且涵盖 了各历史发展阶段基本的文物类型。随着文物工作的不断深 入，新品类文物、新类型文化遗存不断被发现。开展文物普 查，利用新技术手段，全面系统地调查和记录这些珍贵的不 可移动文物，不仅有利于摸清我县文物家底，理清历史文化 脉络，彰显区域历史文化，提升文物价值水平，而且对于贯 彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会，落实“文化和 县”发展战略，充分发挥文物在建设社会主义先进文化方面，也具有十分重要的意义。