澄江市农业农村局2024年部门预算重点领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

长江经济带管护及农田废弃物收集处理资金。

- 二、立项依据

根据《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》明确的目标任务，项目县区按照批准的实施方案完成年度建设任务和治理任务，同步建立可持续的工程建后管护运营长效机制，打造长江经济带农业面源污染治理示范区。《农业农村部关于下达2019年农业可持续发展专项（长江经济带农业面源污染治理项目）等中央预算内投资项目任务清单和绩效目标的通知》（农计财发〔2019〕21号），文件下达了“农业可持续发展专项2019年中央预算内投资计划区域绩效目标表”与“相关专项（项目）基础性绩效指标表”。

- 三、项目实施单位

澄江市农业农村局。

- 四、项目基本概况

根据上级下达的年度建设任务、资金规模以及市审批的单个项目初步设计文件，认真编制年度项目实施计划和实施方案，计划于2024年3月开展年度实施计划、年度项目初步设计文件编制、审批和公示、年度实施计划编制和批复等。2024年4月开展工程量清单及拦标价编制，4-8月开展项目施工、监理，仪器、设备、材料招标及与项目建设相关的其他活动。9月开展竣工结算及验收工作；11月竣工验收合格。

- 五、项目实施内容

（一）管护范围及规模

龙街片区和右所片区25套生态净化塘和生态沟渠草坪管护、地被管护（黄冠菊、美女樱、茶梅）、生态塘管护（水生植物）、生态沟（管护水生植物）、道路管护（含灌木、乔木）、生态塘总面积12,700.00平方米，生态沟渠总长18,285.00米。

（二）农田废弃物收集处理

农业灌溉水源地、农业耕地、农用蓄水塘(库)、农业农村生产生活周边环境等区域内的化肥农药包装废弃物的清理处置管护，全年共需清理处置农药包装废弃物10.50吨。

（三）管护期限

2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）管护方式

通过政府采购方式，聘请第三方对划定区域内的生态净化塘、生态沟渠进行管护；对农业灌溉水源地、农业耕地、农用蓄水塘(库)、农业农村生产生活周边环境等区域内的化肥农药包装废弃物的清理处置管护，由农业农村局相关科室定期进行监督检查。

- 六、资金安排情况

2024年澄江市长江经济带农业面源污染治理项目管护及农田废弃物收集处理，总投资50.00万元。其中：澄江市长江经济带农业面源污染治理项目管护费44.00万元；农田废弃物收集处理费6.00万元。

长江经济带农业面源污染治理项目管护费及农田废弃物收集处理费由澄江市财政2024年年初预算安排筹集,年初预算安排50.00万元。

- 七、项目实施计划

长江经济带农业面源污染治理项目管护及农田废弃物收集处理项目是一次性付款项目，计划在2024年12月完成支出计划。

长江经济带农业面源污染治理项目管护及农田废弃物收集处理，由长江经济带农业面源污染治理项目管理局具体制定详细的实施方案，提请局务会讨论通过后并实施，项目完成后，及时提请财政，安排资金支出计划。

- 八、项目实施成效

- （一)经济效益

通过对已建设公益性项目的管护和对农业废弃物的收集处理，可使生态系统环境得到明显改善，有效提高农产品质量与产量。预计每年节约用水8.00万吨，增加农业产值60.00万元。通过农田面源污染治理工程的建设，使抚仙湖流域田园风光得到明显提高，促进澄江县旅游业的发展，带动地方经济。同时，通过废弃物回收、净化水塘系统等工程的管护，预计种植业可节水20.00万吨，每年节约成本150.00万元。带动澄江县旅游业发展，每年可增加旅游业收入2,300.00万元。

- (二）社会效益

通过对已建项目管护，可以有效地提高当地农民群众的环保意识、生态意识，改善村容村貌和环境卫生条件，使村庄的“脏、乱、差”现象得到根本整治。同时，形成一个经济、合理、完整、多层次、多功能的良性循环系统，体现现代化生态农业、环保农业的优势，带动全县发展可持续生态农业。

- （三）生态效益

澄江市围绕抚仙湖径流区周边展开农业面源污染综合治理示范区建设，通过对已建工程管护和农田废弃物收集处理，使澄江市农业面源污染防治取得加大成效，公众环保意识得到提高，农民生活与生产环境得到改善，有效削减主要污染物排放总量及入湖总量。

- 项目2.

- 一、项目名称

农业保险补贴项目县级配套专项资金。

- 二、立项依据

根据《中华人民共和国保险法》《农业保险条例》（国务院令第629号）《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知》（财金〔2016〕123号）、《财政部、农业农村部、银保监会、林草局关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金〔2019〕102号）、《云南省人民政府关于进一步发挥保险功能作用促进经济社会发展的意见》（云政发〔2015〕23号）、《云南省财政厅、农业厅、林业厅关于印发《云南省农业保险保险费补贴资金管理暂行办法》(云财金〔2017〕16号)、《云南省财政厅关于农业保险新增险种财政补贴比例有关问题的通知》(云财金〔2018〕156号)、《云南省财政厅、云南省农业农村厅、云南省林业和草原局、中国银保监会云南监管局云南省加快农业保险高质量发展实施方案的通知》(云财金〔2020〕112号)、《云南银保监局办公室关于进一步明确辖内农业保险业务经营条件的通知》(云银保监办发〔2020〕177号)、《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作(2021-2023年)的通知》(云农财〔2020〕24号)、《云南省财政厅云南省农业农村厅云南省林业和草原局转发财政部农业农村部关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》(云财金〔2021〕19号)、《玉溪市农业农村局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险(种植业、养殖业)工作实施方案的通知》(玉农通〔2021〕17号)文件要求精神。充分发挥农业保险推进我市高原特色现代化农业发展、促进乡村产业振兴、保障农业丰收、农民增收等作用，加快推动我市农业保险高质量发展。

- 三、项目实施单位

澄江市农业农村局。

- 四、项目基本概况

按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善我市农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，加大政策支持力度，规范农业保险市场秩序，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。

坚持政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的工作原则，完善优化工作机制和发展模式，全面开展政策性农业保险(种植业、养殖业),不断扩大农业保险覆盖面，增加农业保险品种、提高风险保障程度、加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。

- 五、项目实施内容

澄江市2024年种植、养殖业、地方特色优势农产品农业保险投保数数量计划如下：1.水稻种植0.20万亩，计划投保0.20万亩；2.玉米种植3.50万亩，计划投保3.50万亩；3.小麦种植0.50万亩，计划投保0.50万亩；4.玉米制种0.80万亩，计划投保0.80万亩；5.养殖业能繁母猪存栏数500头，计划投保400头；6.育肥猪存栏数1,000头，计划投保900头；7.地方优势特色农产品蚕豆种植0.80万亩，计划投保0.80万亩。

上述种植、养殖计划符合抚仙湖保护产业结构调整，具有合理性。与省市配套农业保险项目相匹配。按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。力争计划投保任务完成80.00%以上，农户满意度90.00%以上。

投入的资金费用按照财政保费补贴构成比例，种植业（玉米、水稻、小麦、油料作物）：中央财政补贴45.00%，省级财政补贴30.00%，市级财政补贴20.00%，县级财政补贴5.00%。养殖业（能繁母猪）：中央财政补贴50.00%，省级财政补贴15.00%，市级财政补贴9.50%，县级财政补贴5.50%，农业经营者及农户承担20.00%。养殖业（育肥猪）：中央财政补贴50.00%，省级财政补贴15.00%，市级财政补贴9.50%，县级财政补贴5.50%，农业经营者及农户承担20.00%，按照政策比例配套。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排县级配套资金20.31万元，资金来源全部为县级财政预算安排。范围主要包括：

澄江市2024年种植、养殖业农业保险计划投保资金237.68万元，其中：中央财政补贴80.22万元、省级财政补贴77.71万元、市级财政补贴36.78万元、县级财政补贴20.31万元、农户承担22.66万元。

1.水稻种植计划投保0.40万亩，单位保费27.00元/亩，保费规模5.40万元；县级财政补贴0.27万元。

2.玉米种植计划投保3.50万亩，单位保费18.00元/亩，保费规模63.00万元；县级财政补贴3.15万元。

3.小麦种植计划投保0.50万亩，单位保费16.00元/亩，保费规模8.00万元；县级财政补贴0.40万元。

4.玉米制种计划投保0.80万亩，单位保费120.00元/亩，保费规模96.00万元；县级财政补贴7.20万元。

5.养殖业能繁母猪计划投保400头，单位保费60.00元/头，保费规模2.40万元；县级财政补贴0.13万元。

6.育肥猪计划投保900头，单位保费32.00元/头，保费规模2.88万元，县级财政补贴0.16万元。

7.地方优势特色农产品蚕豆种植计划投保0.80万亩，单位保费75.00元/亩，保费规模60.00万元，县级财政补贴9.00万元。

- 七、项目实施计划

2023年8月开展2024年度农业保险计划及补贴资金测算，编制农业保险保费补贴资金上年结算和当年申请报告，报送上报财政及上级业务部门。

2023年9-10月开展2024年度农业保险计划及补贴资金测算，按照农业保险保费补贴以及同级预算管理相关规定，编制2024年度农业保险保费补贴资金预算，纳入部门预算管理，报送上报财政及上级业务部门。

2024年1-2月开展2024年度农业保险政策宣传，开展养殖业投保，小麦、地方优势特色农产品蚕豆种植投保，办理保险业务，按照财政局下达的绩效目标，开展绩效运行监控，对照上年度绩效目标开展绩效评价。

2024年3-8月开展2024年度农业保险政策宣传，开展养殖业、种植业投保，办理保险业务。

2024年8月开展2024年度养殖业、种植业投保，办理保险业务，开展理赔等业务。

2024年9-10月开展2024年度农业保险资金结算、请拨、审核与拨付，开展理赔等业务。

2024年11-12月开展2024年度农业保险资金拨付，开展理赔等业务。

- 八、项目实施成效

按照中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入的原则，不断探索适合澄江农业发展和农村实际的保险保障模式，积极探索特色农业保险，以实实在在的农业保险产品为澄江市农村经济保驾护航。澄江市高原特色现代农业产业体系、生产体系和经营体系不断完善，装备条件显著改善，产业结构逐步优化，产业发展有机融合，资源利用和生态环境保护水平不断提高，农业质量、效益和竞争力明显提升。农业保险承保经办机构在充分宣传政策、讲解承保理赔内容和自主自愿的原则下，做到愿保尽保，不设置计划上限。农业保险承保经办机构加强农业保险风险防范，发挥风险管控主体作用，积极开展防灾减灾工作。

- 项目3.

- 一、项目名称

澄江市人居环境大清理大整治大提升攻坚行动专项资金。

- 二、立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会和习近平总书记关于“三农”工作重要论述精神，按照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市清理整治农村临违建筑和危旧房屋工作指导意见〉的通知》(玉办通〔2022〕28号)文件要求，我市积极定制出台《澄江市城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动方案》,并通过《常务纪要〔2022〕第2期_第二届市人民政府第2次常务会议纪要》以及《会议纪要(2022)第7-1期_二届市委常委会第47次会议纪要》,扎实开展澄江市城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动，全面提升农村村容村貌，巩固拓展农村人居环境整治成果，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽澄江提供有力支撑。

- 三、项目实施单位

龙街街道办事处、右所镇人民政府、海口镇人民政府、路居镇人民政府、九村镇人民政府。

- 四、项目基本概况

拆除全市影响村容村貌的残垣断壁、有安全隐患的危险建(构)筑、私搭乱建、影响村庄规划发展的临违建筑。

- 五、项目实施内容

（一）强化组织领导

市委市政府全面统筹，成立工作领导小组，建立上下一盘棋的整体推进机制，相关部门承担各项业务职能，镇(街道)、村(社区)各负其责，协调联动推进工作。实行市级领导挂包镇(街道)、镇(街道)党政班子成员包村(社区)、村组领导包户的“三包”工作机制。

（二）做好宣传引导

各镇(街道)和相关部门要深入宣传和解读政策，耐心细致做好群众思想工作，真正把清理整治工作理念宣传透、把目标讲清楚，最大程度地争取广大群众的理解和支持。推进移风易俗，改变群众观念，培养主人翁意识，由要我干转变为我要干，自主参与到清理整治等工作中。要加强网络舆情监测，妥善处置各类突发和群访群诉事件，确保清理整治工作安全平稳。

（三）率先示范引领

共产党员、机关企事业干部、村组干部等要在清理整治中率先垂范，从建设美丽乡村、推进乡村振兴战略的远大目标和大局出发，主动带动自查自纠自改，同时协助做好近亲属和邻里工作。

（四）推进土地利用

在满足规划和土地、环保等相关规定的前提下，结合乡村振兴战略的实施，多种形式多种途径推进农村土地综合利用，拆除后腾退地块在保障公厕、道路等公共基础设施用地的前提下，闲置地块可用于发展乡村旅游等产业融合发展项目，壮大村级集体经济，增加农民财产性收入。暂时未有用途的需做植树造绿或打造小花园、小菜园、小果园等农村庭院风景，改善人居环境。

（五）实施经费保障

按照“行动迅速、创先争优，大干大支持”的要求，市财政对能够优先完成目标任务的以50.00元/平方米的标准予以奖补用于拆除、清运工作，对拆除后的地块美化绿化及村庄建设等优先考虑给予相关项目资金支持。各镇(街道)、村(社区)要完善资金保障机制，拓宽资金来源渠道，吸引社会资本及专业团队加入，构建多层次、多渠道、多元化的资金保障体系，有效保障拆除和综合开发利用等方面资金需求。

（六）强化监督问效

严格把关整治工作各环节，坚决杜绝领导干部利用职务插手摸底、认定、拆除等工作，对涉及违法违规的党员领导干部、公职人员、依法管理公共事务的人员，由纪检监察机关依法依规处理，对依法处置阻碍整治工作的行为，按相关规定要求严肃追究相关责任。对敷衍塞责，工作进度慢，不能完成任务的人员依法依规进行追责。

- 六、资金安排情况

本项目预计拆除共6,000余宗，占地面积约390,677.09万平方米,建筑面积约54万余平方米。资金匹配明细如下：市财政对能够优先完成目标任务的以50元/米的标准予以奖补用于拆除、清运工作，对拆除后的地块美化绿化及村庄建设等优先考虑给予相关项目资金支持。本次申请预算资金共计100.00万元。具体资金分配为：龙街街道20.27万元；右所镇16.8万元；海口镇28.83万元；路居镇18.12万元；5.九村镇15.98万元。

- 七、项目实施计划

(一)摸底排查阶段

在整治范围内开展现状摸排工作，对整治对象全要素摸排登记，以组、村(社区)、镇(街道)、市为单位，分别建立排查数据台账，进行信息研判，制定本辖区工作方案、明确组织领导，全面开展宣传动员发动工作，营造良好的工作氛围。

(二)全面清理阶段

在整治范围内全面组织开展拆除清理工作，坚持“一村(社区)一策”、“一组一策”,做到“拆除一批、验收一批、销号一批”,不间断、不停滞，滚动式开展工作，压茬推进，全面完成清理整治工作。路居、海口和九村镇各选取不少于1个村(社区)3个小组作为试点，发挥典型示范带动作用，3月底前完成清理整治工作。

(三)总结收尾阶段

- 对本次清理整治工作进行查缺补漏，建立健全清理整治工作清单档案。自然村清理完成后由行政村验收组进行初验，初验合格后由行政村向镇(街道)提出申请验收，由镇(街道)组织验收人员以自然村为单位逐一查看现场，核对资料，并将合格的村庄名单报请市级验收，由市农业农村局牵头相关部门，对全市所有自然村清理整治提升工作进行市级验收，确保清理整治工作及时完成。

- 八、项目实施成效

(一)生态效益

- 拆除村庄功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显，鼓励村民自栽自种，种植上花卉果木，改造成小菜园、小花园、小果园等，让乡村变得更加宜居美丽。

(二)经济效益

- 因地制宜，结合乡村振兴“百千万”示范工程建设、绿美乡村等，对拆除后的地块进行打造，使其与周边的环境融为一体，打造别具风格特色的乡村景观，助推村旅融合发展。

(三)社会效益

- 改善人居环境，提高农民生活质量，使农村的人居环境得到较大提升，道路整洁，使人们生活更加稳定，生活水平得到进一步提高，有效提升广大农民群众幸福感、获得感。通过规范化的打造空地，使村庄环境更加宜居，实现人民安稳致富和社会稳定。

- 项目4.

- 一、项目名称

- 人居环境综合整治行动经费。

- 二、立项依据

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神，深入落实习近平生态文明思想和重要指示批示特别是习近平总书记考察云南的重要讲话精神，牢固树立和深入贯彻新发展理念，持续学习推广浙江“千村示范，万村整治”工程经验，以实施乡村振兴战略为统领，以补齐农村人居环境短板为核心，以建设美丽宜居乡村为导向，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，以建立健全长效管护机制为主攻方向，高质量推动我市农村人居环境整治提升，为全面推进乡村振兴、加快农村现代化提供有力支撑。

- 根据《第一届市人民政府第四次常务会议纪要》、《澄江市城乡人居环境综合整治行动方案》确定将人居环境整治工作补助标准每人每年30.00元纳入财政预算调整解决并形成常态化机制，长期坚持，因此结合我市实际情况，开展本项目。

- 三、项目实施单位

- 龙街街道办事处、右所镇人民政府、海口镇人民政府、路居镇人民政府、九村镇人民政府。

- 四、项目基本概况

- 农村人居环境综合整治工作中补助保洁人员工资、垃圾清运、公厕管理等。

- 五、项目实施内容

（一）加强组织领导

- 我市成立了以市委副书记任组长，副市长任副组长的农村人居环境整治工作领导小组，办公室设在市农业农村局，全面统筹协调农村人居环境整治项目相关事宜，镇(街道)也要比照成立相应工作机构，加强组织领导，强化资金保障。镇(街道)主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，确保项目顺利推进。

（二）严格资金使用范围

按照30.00元/人/年给予农村人居环境整治经费补助，项目实施主体单位须进一步细化资金保障措施，制定完善配套补助政策。

- （三）加强督促指导

坚持把农村人居环境整治工作纳入全市目标任务综合考核、纳入各级领导班子及领导干部实绩考核。我市纪委监委、市委督查室、市政府督查室要聚焦农村人居环境，加大督查检查力度，对各级领导不力、工作不实、推诿扯皮的单位和个人，依照相关规定严肃追责问责。

- （四）注重宣传引导

- 我市各相关部门和各镇(街道)结合美丽乡村建设、卫生村镇创建和开展农村人居环境整治村庄清洁行动，深入开展农村人居环境整治宣传发动，教育引导群众树立环境整治卫生意识，养成健康生活方式。

- 六、资金安排情况

本项目按照30.00元/人/年的标准给予补助为本级配套资金。本次申请预算资金共计200.00万元。具体资金分配为：龙街街道71.44万元；右所镇51.78万元；海口镇24.79万元；路居镇15.84万元；5.九村镇36.15万元。

- 七、项目实施计划

成立以市委副书记任组长，副市长任副组长的农村人居环境整治工作领导小组。下设办公室和村庄规划、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命四个专项小组。

领导小组办公室负责领导小组日常工作，抓好领导小组议定事项的贯彻落实，协调、督促各镇(街道)各有关部门如期完成各项工作任务，收集、整理和报告工作推进情况，分析工作推进中遇到的困难和问题并提出对策建议，协调办理需要提请领导小组研究审议的重要事项，完成领导小组交办的其它任务。

各专项小组贯彻落实领导小组议定事项，制定有关工作方案并组织实施，督促指导各镇(街道)、各有关部门做好相关工作，协调解决工作推进中的重要问题，完成领导小组交办的其它任务。

- 八、项目实施成效

（一）生态效益

通过对农村环境的综合治理，能有效保持环境整洁，减少因垃圾得不到及时处理而污染环境，维护了土壤生态平衡，促进生态农业发展，从而有效保护环境，达到水美、山绿、村容整洁的良好人居环境，实现经济、社会发展与环境保护“共赢”目的，促进社会和谐发展。

（二）经济效益

实施环境综合整治将带动老百姓自主开发乡村旅游，吸引外来资金经商，解决农村剩余劳动力，实现生产发展，共同富裕。

（三）社会效益

通过对农村垃圾的清理及公厕的管理，将大大改善我市农村的村容村貌等环境条件，使得农村的人居环境得到较大提升，道路整洁，空气清新，增加周边旅游景区的吸引力，使人们生活更加稳定，生活水平得到进一步提高，有效提升广大农民群众幸福感、获得感。

- 项目5.

- 一、项目名称

- 重大动物防疫物资储备项目专项资金。

- 二、立项依据

- （一）根据《中华人民共和国动物防疫法》第九条县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；第十条第六十四条规定县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算；第十一条第六十五条规定县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资。物资储备包括以下几种：1.药品、医疗器械储备；2.其他物资储备，包括：隔离、卫生防护用品、消毒设备等。

- （二）根据《重大动物疫情应急条例》储备的物资以保证在紧急需要时，调得出、供得上、质量好、品种全，为迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

- 三、项目实施单位

- 澄江市畜牧渔业服务管理中心。

- 四、项目基本概况

- 通过动物疫病防疫体系建设，澄江市重大动物疫情得到有效控制，养殖经济效益显著增强，为全市畜牧业发展注入了强劲动力，为今后更好的支持全市经济奠定了良好的基础。有力推动全市畜牧业经济发展，广大饲养户的思想观念、生产经营方式发生较大转变，畜牧业产业结构调整步伐加快，推动产业结构的优化和提升。通过重大动物疫病免疫监测，预警，预报，有效提高动物疫病抗体水平，加大对重大动物疫病（非洲猪瘟等）的监控力度，积极配合非洲猪瘟防控及养殖环境消毒处理，有效地支撑畜牧业的持续快速健康发展。

- 五、项目实施内容

- 购买非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病疫情处置物资，包括消毒药品，防护服、手套、口罩等，确保在发生动物疫情时规范的消毒的消毒能够控制疫情的蔓延，减少疫病带来的危害及经济损失，在疫情的处置过程中能够有效保护兽医从业人员的生物安全。

- 购买实验室耗材确保在日常的采样监测中保障样品符合检测标准，提高检测准确性，做到实时监测，及时预警预报。

- 六、资金安排情况

- （一）采购消毒药品，预计采购消毒药品3万元

- 1.购漂白粉：80.00元/袋*80袋=6,400.00元

- 2.聚维酮碘溶液：55.00元/瓶*150瓶=8,250.00元

- 3.戊二醛：22.00元/瓶*400瓶=8,800.00元

- 4.肖特灵：8.00元/袋*275袋=2,200.00元

- 5.消毒灵：9.00元/瓶*150瓶=4,350.00元

- （二）采购实验耗材、人员防护用品，预计金额2万元

- 1.防护服：90.00元/套*100套=9,000.00元

- 2.真空采血管：1.00元/支*1,000支=1,000.00元

- 3.外科手套：3.00元/双*200双=600.00元

- 4.一次性口罩：1.00元/只*5,000只=5,000.00元

- 5.实验室耗材：4,400.00元

- 两项资金合计5.00万元。

- 七、项目实施计划

- 动物防疫应急物资（以下简称应急物资）是突发重大动物疫情应急处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，明确应急物资采购和仓储管理的职责和权限，加强应急物资管理，提高调配和保障能力，为预防和处置各类突发重大动物疫情提供坚强保障，根据“严格管理、及时调动、满足需要”的要求。

- 储备管理基本原则：1.遵循有效、实用、节俭的原则，储备数量按照实际应急需要确定，做到日常储备和应急储备相结合。2.坚持公开、透明、节俭的原则，严格执行采购制度。4.坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行“专人保管、保障急需、专物专用”，落实岗位责任制，具体责任到人。

- 出入库管理措施：1.应急物资储备管理应建立台帐，实行动态管理，定期补充更换，严格执行出入库制度。2.入库验收制度。入库时应仔细核对数量、查验质量，做到名称、生产厂家、产地、规格、型号、批号“六核对”，验收合格后填写入库单，及时办理入库手续。3.应急物资一般不外借，如外借必须经局领导同意，保管员要及时收回，如丢失由借用人赔偿。制定防疫应急物资管理制度、消毒药品管理制度，专人管理发放，做到账实相符。

- 八、项目实施成效

（一）社会效益

通过项目的实施，加强动物疫病的防疫工作，提高实验室检验检测的准确性，做到实时了解免疫效果评估，对我市动物疫病及时预警预报，减少动物疫病的发生，实现我市养殖业持续稳定健康发展。

（二）生态效益

通过项目实施，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，减少病死猪对环境的污染，避免了病原微生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染，保护生态环境卫生。

- 项目6.

- 一、项目名称

- 猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫项目专项资金。

- 二、立项依据

- （一）根据《中华人民共和国动物防疫法》第五条规定国家对动物疫病实行预防为主的方针；第六条第十三条规定国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫。国务院兽医主管部门确定强制免疫的动物疫病病种和区域，并会同国务院有关部门制定国家动物疫病强制免疫计划；第七条第十四条规定县级以上地方人民政府兽医主管部门组织实施动物疫病强制免疫计划。乡级人民政府、城市街道办事处应当组织本管辖区域内饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。地方人民政府兽医主管部门要严格按照国家和本地区的强制免疫计划，负责组织做好实施工作。要建立动物强制免疫工作目标管理责任制，层层落实责任，明确岗位分工，做到“县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”。生猪散养户猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫疫苗购买；第八条第六十四条规定县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。

- （二）云农牧〔2017〕26号指出：经省政府同意，将贯彻落实国家暂不实施猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫。为有效控制“两病”，我市坚持预防为主的防控方针，继续实施生猪散养户强制免疫。

- 三、目实施单位

- 澄江市畜牧渔业服务管理中心。

- 四、项目基本概况

为有效控制猪瘟、高致病性猪蓝耳病流行，实现养殖业持续稳定健康发展，保障食品安全和公共卫生安全，玉溪市继续实施生猪散养户强制免疫。猪瘟、猪高致病性蓝耳病疫苗经费市、市各承担50.00%。澄江市畜牧渔业服务管理中心根据各镇（街道）上报2024年猪瘟、高蓝耳疫苗需求量，进行2024年猪“两病”疫苗采购，并组织村兽医进行免疫，确保辖区内散养生猪继续实行强制免疫。

- 五、项目实施内容

- 根据澄江市农业农村局内控制度管理及澄江市畜牧渔业服务管理中心疫苗管理办法要求，对猪瘟、蓝耳疫苗进行采购、储备管理、发放。督促村防员对生猪散养户进行免疫，以期生猪猪瘟、蓝耳病毒抗体水平有效提高，达到上级部门对抗体水平的要求，有效防控疫情的发生，保障我市畜牧业有健康持续发展。

- 加强动物疫病的预防工作，提高动物疫病的预防和控制能力，实现我市养殖业持续稳定健康发展的前提条件，是保障食品安全和公共卫生安全的必然要求，保护人体健康，增加农民收入、繁荣农村经济。

- 六、资金安排情况

- 猪瘟疫苗：0.25元/头份*16,000头份=4,000.00元

- 高致病性猪蓝耳病疫苗：1.00元/头份*16,000头份=16,000.00元

- 两项合计金额2.00万元。

- 七、项目实施计划

- （一）要求

- 2024年猪瘟和高致病性猪蓝耳病开展强制免疫，全市畜禽群体免疫密度常年维持在90.00％以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100.00％，群体免疫抗体合格率全年保持在70.00％以上，整村推进覆盖面达100.00％。

- （二）项目实施时间

- 春秋两季集中免疫工作要求分别在3月30日和9月30日前结束。

- （三）免疫程序

- 1.散养生猪免疫

- 春、秋两季对所有猪进行一次集中免疫。

- 2.补充免疫

- 对市场交易用于近期屠宰以外的生猪、新补栏和漏免生猪进行及时补充免疫。

- 3.使用疫苗种类

- 猪瘟脾淋活疫苗、猪瘟传代细胞活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗。

- 4.紧急免疫

- 发生疫情时，对疫区、受威胁区域的所有健康猪进行一次强化免疫。最近1个月内已免疫的猪可以不进行强化免疫。

- 5.免疫方法

- 散养生猪：采用口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病三种疫苗同步、两点注射、一次完成的“321免疫新技术”进行免疫，即在生猪颈部一侧注射口蹄疫疫苗1.20头份（灭活疫苗和合成肽疫苗均可），同时用猪瘟稀释液对猪瘟脾淋活疫苗和高致病性猪蓝耳病活疫苗进行混合稀释，确保混合后的稀释液中每毫升同时含1.00头份的猪瘟脾淋活疫苗和1.00头份的高致病性猪蓝耳病活疫苗。将稀释好的混合液在猪另一侧颈部注射1.20头份。

- 6.强化免疫档案建立

- 全市继续推行使用云南省统一格式的免疫档案，保证村级防疫员、养殖场（户）有免疫记录，免疫家畜有二维码标识，做到记录与标识相符。

- 7.免疫效果监测

- 猪瘟和高致病性猪蓝耳病免疫抗体均采用ELISA试验方法检测，免疫抗体阳性判定为合格，存栏猪抗体合格率达到≥70.00％判定为群体合格。

- 8.“321”免疫技术注意事项

- （1）确保准确的疫苗配比稀释和注射剂量的准确，不可超量免疫；

- （2）猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗稀释液使用前须恢复常温后使用；

- （3）免疫后35～40天方可同步进行三种疫苗免疫效果评价；

- （4）种公猪免疫后需停止供精10天，再次供精前采集1次精液无害化处理后可正常供精。

- 八、项目实施成效

- （一）社会效益

- 通过项目的实施，加强动物疫病的防疫工作，提高动物疫病的预防和控制能力，实现我市养殖业持续稳定健康发展的前提条件，是保障食品安全和公共卫生安全的必然要求，保护人体健康。

- （二）经济效益

- 通过项目实施，澄江市猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫工作顺利开展，动物抗体水平有效提高，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，稳定畜牧业健康发展，增加农民收入、繁荣农村经济，保障脱贫攻坚工作顺利完成。

- （三）生态效益

- 通过项目实施，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，减少病死猪对环境的污染，避免了病原微生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染。

- 项目7.

- 一、项目名称

- 生猪定点屠宰检疫项目补助资金。

- 二、立项依据

- （一）根据《中华人民共和国动物防疫法》第八条县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；第四十一条规定动物卫生监督机构依照本法和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

- （二）根据《动物检疫管理办法》第一条规定为加强动物检疫活动管理，预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》（以下简称《动物防疫法》），制定本办法；第五条动物卫生监督机构指派官方兽医按照《动物防疫法》和本办法的规定对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，加施检疫标志。动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要，指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫；第二十一条县级动物卫生监督机构依法向屠宰场(厂、点）派驻（出）官方兽医实施检疫。屠宰场（厂、点）应当提供与屠宰规模相适应的官方兽医驻场检疫室和检疫操作台等设施。出场（厂、点）的动物产品应当经官方兽医检疫合格，加施检疫标志，并附有《动物检疫合格证明》；第二十三条经检疫符合下列条件的，由官方兽医出具《动物检疫合格证明》，对胴体及分割、包装的动物产品加盖检疫验讫印章或者加施其他检疫标志：无规定的传染病和寄生虫病；符合农业部规定的相关屠宰检疫规程要求;需要进行实验室疫病检测的，检测结果符合要求。骨、角、生皮、原毛、绒的检疫还应当符合本办法第十七条有关规定。

- （三）根据《澄江县中长期动物疫病防治规划（2015-2020年）》增强动物疫病防治手段，着力提升动物卫生监督执法能力。完善动物卫生监督机构执法主体资格条件，保障人员编制和日常工作经费。加强办公设施和执法办案、现场快速检测、调查取证工具、信息化监管、专用执法车辆等设施设备建设。加强生猪屠宰入场信息查验溯源管理，推广肉品质量安全快速检验检测技术。强化动物防疫条件审查管理，规模养殖场、屠宰企业必须自建符合生物安全要求的病死畜禽无害化处理设施。

- 三、项目实施单位

- 澄江市畜牧渔业服务管理中心。

- 四、项目基本概况

- 在全市范围内贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规，依法负责实施动物、动物产品的检疫工作。为防止动物疫病传播，保护养殖业生产和人体健康，为户公共卫生安全，由法定的机构，采用法定的检疫程序和方法，依照法定的检疫对象和检疫标准，对动物、动物产品进行疫病检查、定性和处理。

五、项目实施内容

- 对进入澄江市生猪定点屠宰场的生猪，依法进行生猪及其产品检疫，对屠宰和运输车辆备案的监督，检疫电子出证、动物耳标的信息化建设，病死动物及病害产品无害化处理监督检查。保障澄江县生猪畜产品安全，促进畜牧业健康安全发展。

- 六、资金安排情况

- 2024年3月底付清检测用品购置费1.00万元：一次性检疫用品（防护服、口罩、一次性手套）0.50万元，检测试剂0.20万元，检测试纸条0.20万元（10.00元/条），检疫印章专用龙胆紫、甘油0.10万元。

七、项目实施计划

项目2024年度开展计划时间：3月底付清检测用品购置费1.00万元：一次性检疫用品（防护服、口罩、一次性手套）0.50万元，检测试剂0.20万元，检测试纸条0.20万元（10.00元/条），检疫印章专用龙胆紫、甘油0.10万元。

- 八、项目实施成效

（一）社会效益

通过项目的实施，产地检疫工作扎实推进，及时发现和处理畜产品安全问题，从根本上解决生猪屠宰前的安全问题，使人们吃上放心肉，切实保护人体健康，维护社会稳定，为维护畜产品质量安全和社会公共卫生安全作出积极贡献。促进了官方兽医、村级协检员及生猪养殖场专业技术人员等从业者的专业素质及业务实操能力。

（二）经济效益

通过项目实施，促进生猪等畜禽检疫工作的扎实、高效开展，将动物疫病控制在最小的范围内，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害；行之有效的监管，促进动物免疫工作，提高免疫密度和免疫质量，保障畜产品质量安全。

（三）生态效益

官方兽医实施产地检疫对检出病害生猪监督进行无害化处理，避免了病原徽生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染。