云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

元江保护区总体规划编制补助资金。

- 立项依据

自然保护区总体规划是一定时期内自然保护区建设和发展的指导性文件，可为协调自然保护区建设与发展制定目标，提供政策指导，为决策部门选择、确定项目提供依据，同时也为保护区制定管理计划和年度计划提供依据。

- 项目实施单位

云南元江国家级自然保护区管护局。

- 项目基本概况

党的二十届三中全会提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。《中共云南省委 云南省人民政府关于全面推进美丽云南建设的实施意见》提出“十四五”深入攻坚，“十五五”巩固拓展，“十六五”整体提升。到2027年，美丽云南建设成效显著；到2035年，美丽云南建设目标基本实现。《玉溪市政府办公室印发关于进一步加强云南元江国家级自然保护区保护与利用实施方案的通知》明确突出元江干热河谷典型气候特征，以保护萨王纳植被类型为重点，加快构建保护有力、管理有效的自然保护地体系，确保元江苏铁、桫椤、绿孔雀、倭蜂猴等狭域特有珍稀濒危动植物及其栖息地生境安全，筑牢红河流域生态安全屏障，更好地发挥保护区自然保护、科研监测、宣传展示和合理利用功能。

- 项目实施内容

为云南建设中国最美丽省份、成为全国生态文明建设排头兵作出应有贡献。《云南元江国家级自然保护区总体规划（2015-2024年）》，于2015年8月国家林草局批复实施以来，在保护区基础设施项目建设和管护能力提升方面发挥了积极的指导作用。目前，《云南元江国家级自然保护区总体规划（2015-2024年）》即将到期，需启动保护区新一期总体规划的编制工作，为了更加突出云南元江国家级自然保护区的自然特点，更加有效地保护好生态资源，确保保护区科学化、规划化，高质量建设和管理，计划实施《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025-2034年）》编制。

- 资金安排情况

资金安排共计600,000.00元。

- 项目实施计划

- 2025年1月上旬至3月下旬，完成《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025~2034年）》编制实地探勘，编制资料收集；2025年3月下旬至2025年6月，完成《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025~2034年）》文本初稿起草；2025年6月至9月，完成《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025~2034年）》意见征求，汇总征求意见组织修改完善。2025年10月至12月，完成《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025~2034年）》专家审查，上报审批。项目实施成效

《云南元江国家级自然保护区总体规划（2025~2034年）》，针对保护管理工程、生态修复工程、科研监测工程、公众教育工程、防灾减灾工程、基础设施工程及资源可持续利用工程等方面的建设内容进行了全面系统的规划，为保护区的未来10年发展提供了明确的指导，确保保护工作的科学性和系统性。一是有助于加强对保护区生物多样性及其生态环境的保护，维护生态平衡，实现生态保护与经济社会发展的良性互动，促进可持续发展。二是有助于提升科研水平，为科研监测提供有力支持，促进相关领域的研究与创新。三是有助于加强公众教育。增强公众对自然保护的意识和参与度。四是有助于保障物种繁衍，对保护区珍稀物种的繁衍生存具有重要意义。五是有助于促进生态旅游，为生态旅游的可持续发展提供了基础。六是有助于推动生态文明建设，实现人与自然的和谐共生。。