玉溪高新技术产业开发区管理委员会2025年

预算重点领域财政项目文本公开

（零碳园区建设项目）

- 项目名称

零碳园区建设专项经费

- 立项依据

2024年4月23日省发展和改革委员会省工业和信息化厅联合印发《云南省首批零碳园区创建名单的通知》（云发改资环〔2024〕324号）将玉溪高新区列入5个创建园区名单，5月23日市人民政府印发了《玉溪高新技术产业开发区零碳园区建设实施方案》（玉政办通〔2024〕24号），同年5月28日省发展和改革委组织召开了云南省首批零碳园区创建新闻发布会，向全社会公布了创建零碳园区的计划及部署，吹响了创建首批零碳园区的冲锋号。

- 项目实施单位

玉溪高新区经济发展局

- 项目基本概况

按照《云南省首批零碳园区创建名单的通知》（云发改资环〔2024〕324号）要求，玉溪高新区计划于2025年底完成24项指标各项重点工作，综合量化评分达90分以上方通过省级验收，获取省级零碳园区称号。

- 项目实施内容

玉溪高新区先后荣获“国家级绿色园区”、“国家级产城融合示范”、“2022年云南省绿色低碳示范产业园区”、“2022年度绿美园区”等荣誉称号。委托云南大学碳中和创新中心编制了《玉溪市高新区零碳园区建设实施方案》，玉溪市人民政府印发了《玉溪高新技术产业开发区 零碳园区建设实施方案》（玉政办通〔2024〕24号），玉溪高新技术产业开发区管理委员会印发《玉溪高新区推进零碳园区建设工作方案》（玉高开委通〔2024〕9号），玉溪高新区已具备建设零碳园区的良好基础。

- 资金安排情况

2025年安排财政资金63.00万元，用于零碳园区建设园区干部职工及企业负责人、“双碳”岗位人员能力提升，智能碳平台建设，工厂建设技术方案编制，年度监测报告编制，氢储能能源站项目可行性研究编制，新闻发布会宣传视频录制等。

- 项目实施计划

零碳园区建设园区干部职工及企业负责人、“双碳”岗位人员能力提升前三季度每季度开展一期，培训费用于培训后支付；零碳园区建设数智能碳平台建设费用计划于2025年8月完成支付；零碳工厂建设技术方案编制费用计划于2025年6月完成支付；零碳园区建设2024年年度监测报告编制计划于2025年4月完成支付；零碳园区建设氢储能能源站项目可行性研究费用计划于2025年9月拨付；零碳园区试点新闻发布会宣传视频录制费用计划于2025年2月拨付。

- 项目实施成效

预计2025年，建设智慧能碳管理平台1个，推进绿色低碳先进技术示范工程2个，完成主要媒体发布新闻稿2篇，组织专题培训2次，新增国家级绿色工厂3户以上、省级绿色工厂2户以上，规上企业全面建成零碳工厂，受益人员满意度达92%。